## Развит.здравоохранения
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие здравоохранения города Волгодонска на 2013-2017 годы"
по состоянию на 01.01.2014 г.
| Наименование программы | Нормативно правовой акт об утверждении программы (дата и № последней редакции) | Объем ассигнований в соответствии с постанолением Администрации города Волгодонска об утверждении программы на 2013 -2017 гг.(тыс.рублей) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования)
|  |  | Всего: | в том числе за счет средств |  |  |  | Всего: | в том числе за счет средств |  |  |  | Всего: | в том числе за счет средств
|  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие здравоохранения города Волгодонска на 2013-2017 годы"
| "Развитие здравоохранения города Волгодонска на 2013-2017 годы" | Постановление Администрации города Волгодонска от 08.10.2012 №2920 (изм.31.12.2013 №5173) | 114674.8 |  | 57338.4 | 57336.4 |  | 65792.3 | 0 | 29381.2 | 36411.1 | 0 | 40729.03 | 0 | 7973.09 | 32755.94 | 0
1. | Организация оказания медицинской помощи в соответствии в соответствии с установленным государственным (муниципальным) заданием по реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области |  | х | х | х | х | х | 5357.6 | 0 | 4974.8 | 382.8 | 0 | 5357.6 | 0 | 4974.8 | 382.8 | 0
1.1. | Отделение сестринского ухода |  | х | х | х | х | х | 5357.6 |  | 4974.8 | 382.8 |  | 5357.6 |  | 4974.8 | 382.8
2. | Мероприятия по предупреждению и борьба с социально - значимыми заболеваниями |  | х | х | х | х | х | 1522.6 | 0 | 1383.5 | 139.1 | 0 | 1522.5 | 0 | 1383.5 | 139 | 0
2.1. | Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ- инфекция), диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных с синдромом приобретенного иммунодефицита человека заболеваний |  | х | х | х | х | х | 1397.3 |  | 1383.5 | 13.8 |  | 1397.3 |  | 1383.5 | 13.8
2.2. | Мероприятия по борьбе с карантинными и особо опасными инфекциями |  | х | х | х | х | х | 125.3 |  |  | 125.3 |  | 125.2 |  |  | 125.2
| в том числе за счет резервного фонда |  | х | х | х | х | х | 125.3 |  |  | 125.3 |  | 125.2 |  |  | 125.2
3 | Мероприятия по совершенствованию службы детства и родовспоможения |  | х | х | х | х | х | 3807.6 | 0 | 0 | 3807.6 | 0 | 3807.6 | 0 | 0 | 3807.6 | 0
3.1. | Организация работы медицинских кабинетов в учреждениях образования |  | х | х | х | х | х | 3807.6 |  |  | 3807.6 |  | 3807.6 |  |  | 3807.6
4 | Мероприятия по улучшению кадрового обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения |  | х | х | х | х | х | 2706 | 0 | 260 | 2446 | 0 | 2702.57 | 0 | 260 | 2442.57 | 0
4.1. | Последипломное образование и повышение квалификации медицинских кадров |  | х | х | х | х | х | 1160 | 0 | 260 | 900 | 0 | 1160 |  | 260 | 900
4.2. | Осуществление выплат врачам-молодым специалистам |  | х | х | х | х | х | 1546 | 0 |  | 1546 |  | 1542.57 |  |  | 1542.57
5 | Мероприятия по укреплению материально-технической базы МУЗ города и обеспечение деятельности группы по централизованному обслуживанию МУЗ города в том числе |  | х | х | х | х | х | 52398.5 | 0 | 22762.9 | 29635.6 | 0 | 27338.76 | 0 | 1354.79 | 25983.97 | 0
5.1. | Проведение капитальных ремонтов в муниципальных учреждениях здравоохранения, в том числе |  | х | х | х | х | х | 44422.61 |  | 22402.9 | 22019.71 | 0 | 19386.79 | 0 | 1017.83 | 18368.96 | 0
5.1.1. | Капитальный ремонт МУЗ" Детская городская больница" |  | х | х | х | х | х | 41261.77 |  | 22402.9 | 18858.87 | 0 | 16225.95 | 0 | 1017.83 | 15208.12 | 0 | Местный бюджет: не освоено 19.36 % или 3 650.75 т.р. ; Областной бюджет: не освоено 95.46% или 21 385.07 т.р. По состоянию на 31.12.2013г. Работы выполнены на сумму 19 870.1 тыс.руб.(в т.ч.местн.бюджет - 8 660.1 тыс.руб., обл.бюдж. - 11 210.0 тыс.руб.). Из-за отсутствия финансирования из областного бюджета на сумму 10 192.2 тыс.руб. произошел срыв срока производства работ.
| -инфекционное отделение , ул. Морская, 24а |  | х | х | х | х | х | 34679.5 |  | 22402.9 | 12276.6 |  | 9677.89 |  | 1017.83 | 8660.06
| -авторский надзор за кап.ремонтом |  | х | х | х | х | х | 69.4 |  |  | 69.4 |  | 35.23 |  |  | 35.23
| - завершение капитального ремонта по работам, начатым в 2012г., ул.Горького, 188 |  | х | х | х | х | х | 5739.88 |  |  | 5739.88 |  | 5739.84 |  |  | 5739.84
| - восстановление системы АПС, ул.Горького, 188 |  | х | х | х | х | х | 540.48 |  |  | 540.48 |  | 540.48 |  |  | 540.48
| - замена выпусков канализации по ул.Советская, 47 |  | х | х | х | х | х | 199 |  |  | 199 |  | 199 |  |  | 199
| -выборочный капитальный ремонт. Установка металлических дверных блоков |  | х | х | х | х | х | 33.51 |  |  | 33.51 |  | 33.51 |  |  | 33.51
5.1.2. | Капитальный ремонт МУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" - травмпункт |  | х | х | х | х | х | 668.94 |  |  | 668.94 |  | 668.94 |  |  | 668.94
5.1.3. | Капитальный ремонт МУЗ "Родильный дом" - восстановление системы АПС |  | х | х | х | х | х | 1213.2 | 0 | 0 | 1213.2 | 0 | 1213.2 | 0 | 0 | 1213.2 | 0
| -восстановление системы АПС |  | х | х | х | х | х | 659.12 |  |  | 659.12 |  | 659.12 |  |  | 659.12
| -электроснабжение 380V щитов дымоудаления |  | х | х | х | х | х | 198.53 |  |  | 198.53 |  | 198.53 |  |  | 198.53
| -капремонт техподполья |  | х | х | х | х | х | 355.55 |  |  | 355.55 |  | 355.55 |  |  | 355.55
5.1.4. | Капитальный ремонт МУЗ "Городская больница №1" - кровля роддома |  | х | х | х | х | х | 1278.7 |  |  | 1278.7 |  | 1278.7 |  |  | 1278.7
5.2. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт |  | х | х | х | х | х | 1139.73 |  |  | 1139.73 |  | 1139.69 |  |  | 1139.69
5.3. | Пусконаладочные работы |  | х | х | х | х | х | 585.09 |  |  | 585.09 |  | 585.09 |  |  | 585.09
5.4. | Приобретение оборудования, компьютерной и оргтехники, мебели, автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения |  | х | х | х | х | х | 2766.97 | 0 | 360 | 2406.97 |  | 2743.9 |  | 336.96 | 2406.94
| в том числе за средств резервного фонда |  | х | х | х | х | х | 360 |  | 360 |  |  | 336.96 |  | 336.96 |  |  | Областной бюджет: не освоено 6.4% или 23.04 т.р. Выделены денежные средства на приобретение медицинского оборудования по Распоряжению Правительства Ростовской области от 27.05.2013 № 167 «О выделении средств». Сложилась экономия по результатам проведенных торгов.
5.5. | Обеспечение деятельности группы по централизованному обслуживанию МУЗ города |  | х | х | х | х | х | 3484.1 |  |  | 3484.1 |  | 3483.29 |  |  | 3483.29
[8 empty] | 667387500 | 9428900 | 405472600 | 252486000 |  |  |  |  | 174273 ост-к на счете
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 174273
| И.о.начальника Управления здравоохранения г.Волгодонска | [8 empty] | М.В.Шальнева |  |  | 174273
| Главный бухгалтер | [8 empty] | Т.А.Морозова
| Начальник ПЭО | [8 empty] | О.Н.Смолякова
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Финансового управления
| города Волгодонска | [8 empty] | Н.В. Белякова

## Модерн-ция 2011-2012 (hidden)
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы"
по состоянию на 01.01.2013 г.
| Мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постанолением Администрации города Волгодонска об утверждении программы на 2011 -2012 гг.(тыс.рублей) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Исполнено 2011-2012 год(финансирование тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования)
|  | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств:
|  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы"
| "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы" | 833209.4 | 0 | 743455.7 | 50498.4 | 39255.3 | 549138.7 | 0 | 530168.2 | 6228 | 12742.5 | 747877.31 | 0 | 686708.5 | 48426.51 | 12742.3
| Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений | х | х | х | х | х | 468237.9 | 0 | 462418.6 | 5819.3 | 0 | 667853.74 | 0 | 621582.87 | 46270.87 | 0
| Мероприятия 1.1 Проведение капитального ремонта | х | х | х | х | х | 161281.3 | 0 | 157729.9 | 3551.4 | 0 | 220420.45 | 0 | 189410.52 | 31009.93 | 0 | Областной бюджет: не освоено 13.83% или 21820.68 т.р. (МУЗ "ДГБ" договор на капитальный ремонт здания по ул. М.Горького 188 заключен с ООО "СКВС"на 54 621.2 т.р. Работы ведутся с отставанием от графика. Не выполнены работы по данному договору в сумме 4755,8 т.р. Не выполнены работы по договору с ИП Шмыглин по причине отсутствия возможности выполнения работ в сумме 1030.7 т.р. из-за отставания от графика работ ООО "СКВС" . Уменьшение цены по договорам в сумме 246,8 т.р. Экономия от торгов составила 5594,3 т.р.; МУЗ "Родильный дом": по кап.ремонту идет отставание от графика выполнения работ на сумму 4568.5 т.р.; по благоустройству 1935.85 т.р.; по фасаду женской консультации 1104.16 т.р.; на сумму 2580.0 т.р. размещен аукцион на фасад родильного отделения на 2013 год) Местный бюджет: не освоено 54.56 % или 1937.47 т.р. (МУЗ "ДГБ": капитальный ремонт здания (автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре согласно договору на 810.444 т.р.не исполнен, т.к.подрядчик нарушил график выполнения работ; МУЗ "Родильный дом": идет отставание от графика работ по пожарной сигнализации на сумму 1126.57 т.р.)
| Мероприятие 1.2 Разработка ПСД на капитальный ремонт | х | х | х | х | х | 157.4 | 0 | 0 | 157.4 | 0 | 2536.54 | 0 | 0 | 2536.54 | 0
| Мероприятие 1.3 Подготовка помещений МУЗ под оборудование, поступающее в рамках программы модернизации | х | х | х | х | х | 2110.5 | 0 | 0 | 2110.5 | 0 | 10031 | 0 | 0 | 10031 | 0
| Мероприятие 1.4 оснащение оборудованием | х | х | х | х | х | 304688.7 | 0 | 304688.7 | 0 | 0 | 434865.75 | 0 | 432172.35 | 2693.4 | 0
| Задача 2. Проведение мероприятий по внедрению современных информационных систем в здравоохранение города Волгодонска | х | х | х | х | х | 18073.6 | 0 | 18073.6 | 0 | 0 | 16140.32 | 0 | 15518.62 | 621.7 | 0 | Областной бюджет: не освоено 18.24 % или 3296.78 т.р. (Выделены дополнительно денежные средства в декабре 2012г. Планируется направить на 2 этап создания регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения) | 85.86%
| Мероприятие 2.1 Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной карты | х | х | х | х | х | 16677.4 | 0 | 16677.4 | 0 | 0 | 14554.99 | 0 | 14140.49 | 414.5 | 0
| Мероприятие 2.2 Внедрение услуги в электронном виде: "запись на прием к врачу" | х | х | х | х | х | 1099.4 | 0 | 1099.4 | 0 | 0 | 581.33 | 0 | 581.33 | 0 | 0
| Мероприятие 2.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.2 | 0 | 500 | 207.2 | 0
| Мероприятие 2.4 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения | х | х | х | х | х | 148.4 | 0 | 148.4 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 148.4 | 0 | 0
| Мероприятие 2.5 Ведение единого регистра медицинских работников | х | х | х | х | х | 148.4 | 0 | 148.4 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 148.4 | 0 | 0
| Задача 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | х | х | х | х | х | 62827.2 | 0 | 49676 | 408.7 | 12742.5 | 63883.25 | 0 | 49607.01 | 1533.94 | 12742.3
| Мероприятие 3.1 Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития Росии | х | х | х | х | х | 40416.6 | 0 | 30010.6 | 0 | 10406 | 40416.6 | 0 | 30010.6 | 0 | 10406
| Мероприятие 3.2 Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | х | х | х | х | х | 1236.1 | 0 | 0 | 0 | 1236.1 | 1236.1 | 0 | 0 | 0 | 1236.1
| Мероприятие 3.3 Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказанния гражданам Российской Федерации бесплатной мединской помощи | х | х | х | х | х | 1519.3 | 0 | 418.9 | 0 | 1100.4 | 1450.2 | 0 | 350 | 0 | 1100.2 | Областной бюджет: не освоено 16.45 % или 68.9 т.р. (Министерством здравоохранения Ростовской области оплачено за обучение 2 врачей)
| Мероприятие 3.4 Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | х | х | х | х | х | 19246.5 | 0 | 19246.5 | 0 | 0 | 19246.41 | 0 | 19246.41 | 0 | 0
| Мероприятие 3.5 Подготовка кадров для работы на оборудовании, поступившем в МУЗ в рамках программы модернизации | х | х | х | х | х | 408.7 | 0 | 0 | 408.7 | 0 | 1533.94 | 0 | 0 | 1533.94 | 0
* гр.5, 10,15 | Средства ФФОМС + средства областного бюджета
** гр.7,12,17 | Средства ТФОМС+внебюджетные средства
| Начальник УЗО г.Волгодонска |  |  |  |  | В.Я.Гапон
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | Т.А.Морозова
| Начальник планово-экономического отдела |  |  |  |  | О.Н.Смолякова
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Финансового управления
| города Волгодонска |  |  |  |  | Н.В. Белякова

## ГБ 1 (hidden)
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы"
по состоянию на 01.01.2013г.
| Мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постанолением Администрации города Волгодонска об утверждении программы на 2011 - 2012 гг.(тыс.рублей) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Исполнено (финансирование тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования)
|  | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств:
|  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы"
| "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы" | [5 empty] | 125588 | 0 | 116244.3 | 2235.7 | 7108 | 122520.16 | 0 | 113178.16 | 2234.2 | 7107.8
| Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений | х | х | х | х | х | 95422.9 | 0 | 93187.2 | 2235.7 | 0 | 93515.86 | 0 | 91281.66 | 2234.2 | 0
| Мероприятия 1.1 Проведение капитального ремонта | х | х | х | х | х | 14986.9 |  | 14178 | 808.9 |  | 14986.6 |  | 14178 | 808.6
| Мероприятие 1.2 Разработка ПСД на капитальный ремонт | х | х | х | х | х | 29.6 |  |  | 29.6 |  | 29.6 |  |  | 29.6
| Мероприятие 1.3 Подготовка помещений МУЗ под оборудование, поступающее в рамках программы модернизации | х | х | х | х | х | 1397.2 |  |  | 1397.2 |  | 1396 |  |  | 1396
| Мероприятие 1.4 оснащение оборудованием | х | х | х | х | х | 79009.2 |  | 79009.2 |  |  | 77103.66 |  | 77103.66
| Задача 2. Проведение мероприятий по внедрению современных информационных систем в здравоохранение города Волгодонска | х | х | х | х | х | 2067.9 | 0 | 2067.9 | 0 | 0 | 907.3 | 0 | 907.3 | 0 | 0
| Мероприятие 2.1 Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной карты | х | х | х | х | х | 2025.5 |  | 2025.5 |  |  | 864.9 |  | 864.9
| Мероприятие 2.2 Внедрение услуги в электронном виде: "запись на прием к врачу" | х | х | х | х | х | 0 |  |  |  |  | 0
| Мероприятие 2.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота | х | х | х | х | х | 0 |  |  |  |  | 0
| Мероприятие 2.4 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения | х | х | х | х | х | 21.2 |  | 21.2 |  |  | 21.2 |  | 21.2
| Мероприятие 2.5 Ведение единого регистра медицинских работников | х | х | х | х | х | 21.2 |  | 21.2 |  |  | 21.2 |  | 21.2
| Задача 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | х | х | х | х | х | 28097.2 | 0 | 20989.2 | 0 | 7108 | 28097 | 0 | 20989.2 | 0 | 7107.8
| Мероприятие 3.1 Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития Росии | х | х | х | х | х | 27615.3 |  | 20989.2 |  | 6626.1 | 27615.3 | 0 | 20989.2 |  | 6626.1
| Мероприятие 3.2 Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | х | х | х | х | х | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Мероприятие 3.3 Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказанния гражданам Российской Федерации бесплатной мединской помощи | х | х | х | х | х | 481.9 |  |  |  | 481.9 | 481.7 | 0 |  |  | 481.7
| Мероприятие 3.4 Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | х | х | х | х | х | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Мероприятие 3.5 Подготовка кадров для работы на оборудовании, поступившем в МУЗ в рамках программы модернизации | х | х | х | х | х | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
* гр.5, 10,15 | Средства ФФОМС + средства областного бюджета
** гр.7,12,17 | Средства ТФОМС+внебюджетные средства

## БСМП (hidden)
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы"
по состоянию на 01.01.2013г.
| Мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постанолением Администрации города Волгодонска об утверждении программы на 20___-20___гг.(тыс.рублей) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Исполнено (финансирование тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования)
|  | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств:
|  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы"
| "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы" | 120329.8 |  | 115793.4 |  | 4536.4 | 78645 | 0 | 77865.8 | 648 | 131.2 | 78053.5 | 0 | 77278.9 | 643.4 | 131.2
| Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений | [5 empty] | 73269.4 | 0 | 72621.4 | 648 | 0 | 72886.8 | 0 | 72243.4 | 643.4 | 0
| Мероприятия 1.1 Проведение капитального ремонта | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие 1.2 Разработка ПСД на капитальный ремонт | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие 1.3 Подготовка помещений МУЗ под оборудование, поступающее в рамках программы модернизации | х | х | х | х | х | 648 | 0 |  | 648 |  | 643.4 |  |  | 643.4
| Мероприятие 1.4 оснащение оборудованием | х | х | х | х | х | 72621.4 | 0 | 72621.4 |  |  | 72243.4 |  | 72243.4
| Задача 2. Проведение мероприятий по внедрению современных информационных систем в здравоохранение города Волгодонска | х | х | х | х | х | 2678.2 | 0 | 2678.2 | 0 | 0 | 2538.2 | 0 | 2538.2 | 0 | 0
| Мероприятие 2.1 Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной карты | х | х | х | х | х | 2635.8 | 0 | 2635.8 |  |  | 2495.8 |  | 2495.8
| Мероприятие 2.2 Внедрение услуги в электронном виде: "запись на прием к врачу" | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие 2.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие 2.4 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения | х | х | х | х | х | 21.2 | 0 | 21.2 |  |  | 21.2 |  | 21.2
| Мероприятие 2.5 Ведение единого регистра медицинских работников | х | х | х | х | х | 21.2 | 0 | 21.2 |  |  | 21.2 |  | 21.2
| Задача 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | х | х | х | х | х | 2697.4 | 0 | 2566.2 | 0 | 131.2 | 2628.5 | 0 | 2497.3 | 0 | 131.2
| Мероприятие 3.1 Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития Росии | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Мероприятие 3.2 Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Мероприятие 3.3 Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказанния гражданам Российской Федерации бесплатной мединской помощи | х | х | х | х | х | 550.1 | 0 | 418.9 |  | 131.2 | 481.2 | 0 | 350 |  | 131.2
| Мероприятие 3.4 Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | х | х | х | х | х | 2147.3 | 0 | 2147.3 |  |  | 2147.3 | 0 | 2147.3
| Мероприятие 3.5 Подготовка кадров для работы на оборудовании, поступившем в МУЗ в рамках программы модернизации | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
* гр.5, 10,15 | Средства ФФОМС + средства областного бюджета
** гр.7,12,17 | Средства ТФОМС+внебюджетные средства
| И.о. начальника УЗО г.Волгодонска |  |  |  |  | М.В. Шальнева
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | Т.А.Морозова
| Начальник планово-экономического отдела |  |  |  |  | Г.В.Мороз
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Финансового управления
| города Волгодонска |  |  |  |  | Н.В. Белякова

## ДГБ (hidden)
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы"
по состоянию на 01.10.2012г.
| Мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постанолением Администрации города Волгодонска об утверждении программы на 20___-20___гг.(тыс.рублей) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Исполнено (финансирование тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования)
|  | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств:
|  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы"
| "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы" | 316581.4 |  | 275218.6 | 32199.4 | 9163.4 | 207894 | 0 | 201001.9 | 1515 | 5377.1 | 191309.03 | 0 | 185238.32 | 693.61 | 5377.1
| Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений | [5 empty] | 185192.9 | 0 | 184086.6 | 1106.3 |  | 168758.78 | 0 | 168463.11 | 295.67 | 0
| Мероприятия 1.1 Проведение капитального ремонта | х | х | х | х | х | 83383.7 | 0 | 82402.7 | 981 |  | 70945.57 |  | 70775.1 | 170.47
| Мероприятие 1.2 Разработка ПСД на капитальный ремонт | х | х | х | х | х | 60 | 0 |  | 60 |  | 60 |  |  | 60
| Мероприятие 1.3 Подготовка помещений МУЗ под оборудование, поступающее в рамках программы модернизации | х | х | х | х | х | 65.3 | 0 |  | 65.3 |  | 65.2 |  |  | 65.2
| Мероприятие 1.4 оснащение оборудованием | х | х | х | х | х | 101683.9 | 0 | 101683.9 |  |  | 97688.01 |  | 97688.01
| Задача 2. Проведение мероприятий по внедрению современных информационных систем в здравоохранение города Волгодонска | х | х | х | х | х | 3144.1 | 0 | 3144.1 | 0 | 0 | 3004.1 | 0 | 3004.1 | 0 | 0
| Мероприятие 2.1 Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной карты | х | х | х | х | х | 3101.7 | 0 | 3101.7 |  |  | 2961.7 |  | 2961.7
| Мероприятие 2.2 Внедрение услуги в электронном виде: "запись на прием к врачу" | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие 2.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие 2.4 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения | х | х | х | х | х | 21.2 | 0 | 21.2 |  |  | 21.2 |  | 21.2
| Мероприятие 2.5 Ведение единого регистра медицинских работников | х | х | х | х | х | 21.2 | 0 | 21.2 |  |  | 21.2 |  | 21.2
| Задача 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | х | х | х | х | х | 19557 | 0 | 13771.2 | 408.7 | 5377.1 | 19546.15 | 0 | 13771.11 | 397.94 | 5377.1
| Мероприятие 3.1 Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития Росии | х | х | х | х | х | 12801.3 | 0 | 9021.4 |  | 3779.9 | 12801.3 | 0 | 9021.4 |  | 3779.9
| Мероприятие 3.2 Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | х | х | х | х | х | 1236.1 | 0 |  |  | 1236.1 | 1236.1 | 0 |  |  | 1236.1
| Мероприятие 3.3 Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказанния гражданам Российской Федерации бесплатной мединской помощи | х | х | х | х | х | 361.1 | 0 |  |  | 361.1 | 361.1 | 0 |  |  | 361.1
| Мероприятие 3.4 Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | х | х | х | х | х | 4749.8 | 0 | 4749.8 |  |  | 4749.71 | 0 | 4749.71
| Мероприятие 3.5 Подготовка кадров для работы на оборудовании, поступившем в МУЗ в рамках программы модернизации | х | х | х | х | х | 408.7 | 0 |  | 408.7 |  | 397.94 | 0 |  | 397.94
* гр.5, 10,15 | Средства ФФОМС + средства областного бюджета
** гр.7,12,17 | Средства ТФОМС+внебюджетные средства
| И.о. начальника УЗО г.Волгодонска |  |  |  |  | М.В. Шальнева
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | Т.А.Морозова
| Начальник планово-экономического отдела |  |  |  |  | Г.В.Мороз
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Финансового управления
| города Волгодонска |  |  |  |  | Н.В. Белякова

## ГП 1 (hidden)
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы"
по состоянию на 01.01.2013г.
| Мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постанолением Администрации города Волгодонска об утверждении программы на 20___-20___гг.(тыс.рублей) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Исполнено (финансирование тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования)
|  | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств:
|  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы"
| "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы" | 45607.5 |  | 44909.5 | 698 |  | 26718.8 | 0 | 26718.8 | 0 | 0 | 26382.3 | 0 | 26382.3 | 0 | 0
| Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений | х | х | х | х | х | 19715.8 | 0 | 19715.8 | 0 | 0 | 19519.3 | 0 | 19519.3 | 0 | 0
| Мероприятия 1.1 Проведение капитального ремонта | х | х | х | х | х | 1164.8 | 0 | 1164.8 |  |  | 1160.3 |  | 1160.3
| Мероприятие 1.2 Разработка ПСД на капитальный ремонт | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие 1.3 Подготовка помещений МУЗ под оборудование, поступающее в рамках программы модернизации | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие 1.4 оснащение оборудованием | х | х | х | х | х | 18551 | 0 | 18551 |  |  | 18359 |  | 18359
| Задача 2. Проведение мероприятий по внедрению современных информационных систем в здравоохранение города Волгодонска | х | х | х | х | х | 2780.4 | 0 | 2780.4 | 0 | 0 | 2640.4 | 0 | 2640.4 | 0 | 0
| Мероприятие 2.1 Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной карты | х | х | х | х | х | 2568 | 0 | 2568 |  |  | 2428 |  | 2428
| Мероприятие 2.2 Внедрение услуги в электронном виде: "запись на прием к врачу" | х | х | х | х | х | 170 | 0 | 170 |  |  | 170 |  | 170
| Мероприятие 2.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие 2.4 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения | х | х | х | х | х | 21.2 | 0 | 21.2 |  |  | 21.2 |  | 21.2
| Мероприятие 2.5 Ведение единого регистра медицинских работников | х | х | х | х | х | 21.2 | 0 | 21.2 |  |  | 21.2 |  | 21.2
| Задача 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | х | х | х | х | х | 4222.6 | 0 | 4222.6 | 0 | 0 | 4222.6 | 0 | 4222.6 | 0 | 0
| Мероприятие 3.1 Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития Росии | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Мероприятие 3.2 Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Мероприятие 3.3 Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказанния гражданам Российской Федерации бесплатной мединской помощи | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Мероприятие 3.4 Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | х | х | х | х | х | 4222.6 | 0 | 4222.6 |  |  | 4222.6 | 0 | 4222.6
| Мероприятие 3.5 Подготовка кадров для работы на оборудовании, поступившем в МУЗ в рамках программы модернизации | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
* гр.5, 10,15 | Средства ФФОМС + средства областного бюджета
** гр.7,12,17 | Средства ТФОМС+внебюджетные средства
| И.о. начальника УЗО г.Волгодонска |  |  |  |  | М.В. Шальнева
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | Т.А.Морозова
| Начальник планово-экономического отдела |  |  |  |  | Г.В.Мороз
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Финансового управления
| города Волгодонска |  |  |  |  | Н.В. Белякова

## ГП 3 (hidden)
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы"
по состоянию на 01.01.2013г.
| Мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постанолением Администрации города Волгодонска об утверждении программы на 20___-20___гг.(тыс.рублей) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Исполнено (финансирование тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования)
|  | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств:
|  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы"
| "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы" | 33336.9 |  | 30394.8 |  | 2942.1 | 19149.1 | 0 | 19149.1 | 0 | 0 | 19009.1 | 0 | 19009.1 | 0 | 0
| Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений | х | х | х | х | х | 8439 | 0 | 8439 | 0 | 0 | 8439 | 0 | 8439 | 0 | 0
| Мероприятия 1.1 Проведение капитального ремонта | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие 1.2 Разработка ПСД на капитальный ремонт | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие 1.3 Подготовка помещений МУЗ под оборудование, поступающее в рамках программы модернизации | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие 1.4 оснащение оборудованием | х | х | х | х | х | 8439 | 0 | 8439 |  |  | 8439 |  | 8439
| Задача 2. Проведение мероприятий по внедрению современных информационных систем в здравоохранение города Волгодонска | х | х | х | х | х | 2771 | 0 | 2771 | 0 | 0 | 2631 | 0 | 2631 | 0 | 0
| Мероприятие 2.1 Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной карты | х | х | х | х | х | 2558.6 | 0 | 2558.6 |  |  | 2418.6 |  | 2418.6
| Мероприятие 2.2 Внедрение услуги в электронном виде: "запись на прием к врачу" | х | х | х | х | х | 170 | 0 | 170 |  |  | 170 |  | 170
| Мероприятие 2.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие 2.4 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения | х | х | х | х | х | 21.2 | 0 | 21.2 |  |  | 21.2 |  | 21.2
| Мероприятие 2.5 Ведение единого регистра медицинских работников | х | х | х | х | х | 21.2 | 0 | 21.2 |  |  | 21.2 |  | 21.2
| Задача 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | х | х | х | х | х | 7939.1 | 0 | 7939.1 | 0 | 0 | 7939.1 | 0 | 7939.1 | 0 | 0
| Мероприятие 3.1 Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития Росии | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Мероприятие 3.2 Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Мероприятие 3.3 Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказанния гражданам Российской Федерации бесплатной мединской помощи | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Мероприятие 3.4 Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | х | х | х | х | х | 7939.1 | 0 | 7939.1 |  |  | 7939.1 | 0 | 7939.1
| Мероприятие 3.5 Подготовка кадров для работы на оборудовании, поступившем в МУЗ в рамках программы модернизации | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
* гр.5, 10,15 | Средства ФФОМС + средства областного бюджета
** гр.7,12,17 | Средства ТФОМС+внебюджетные средства
| И.о. начальника УЗО г.Волгодонска |  |  |  |  | М.В. Шальнева
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | Т.А.Морозова
| Начальник планово-экономического отдела |  |  |  |  | Г.В.Мороз
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Финансового управления
| города Волгодонска |  |  |  |  | Н.В. Белякова

## Стом (hidden)
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы"
по состоянию на 01.01.2013г.
| Мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постанолением Администрации города Волгодонска об утверждении программы на 2011 -2012 _гг.(тыс.рублей) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Исполнено (финансирование тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования)
|  | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств:
|  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы"
| "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы" | 1198 |  | 1088 |  | 110 | 2272.1 | 0 | 2272.1 | 0 | 0 | 978.62 | 0 | 978.62 | 0 | 0
| Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятия 1.1 Проведение капитального ремонта | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие 1.2 Разработка ПСД на капитальный ремонт | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие 1.3 Подготовка помещений МУЗ под оборудование, поступающее в рамках программы модернизации | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие 1.4 оснащение оборудованием | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Задача 2. Проведение мероприятий по внедрению современных информационных систем в здравоохранение города Волгодонска | х | х | х | х | х | 2272.1 | 0 | 2272.1 | 0 | 0 | 978.62 | 0 | 978.62 | 0 | 0
| Мероприятие 2.1 Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной карты | х | х | х | х | х | 1780.1 | 0 | 1780.1 |  |  | 764.39 |  | 764.39
| Мероприятие 2.2 Внедрение услуги в электронном виде: "запись на прием к врачу" | х | х | х | х | х | 449.6 | 0 | 449.6 |  |  | 171.83 |  | 171.83
| Мероприятие 2.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие 2.4 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения | х | х | х | х | х | 21.2 | 0 | 21.2 |  |  | 21.2 |  | 21.2
| Мероприятие 2.5 Ведение единого регистра медицинских работников | х | х | х | х | х | 21.2 | 0 | 21.2 |  |  | 21.2 |  | 21.2
| Задача 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 3.1 Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития Росии | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Мероприятие 3.2 Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Мероприятие 3.3 Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказанния гражданам Российской Федерации бесплатной мединской помощи | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Мероприятие 3.4 Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Мероприятие 3.5 Подготовка кадров для работы на оборудовании, поступившем в МУЗ в рамках программы модернизации | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
* гр.5, 10,15 | Средства ФФОМС + средства областного бюджета
** гр.7,12,17 | Средства ТФОМС+внебюджетные средства
| И.о. начальника УЗО г.Волгодонска |  |  |  |  | М.В. Шальнева
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | Т.А.Морозова
| Начальник планово-экономического отдела |  |  |  |  | Г.В.Мороз
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Финансового управления
| города Волгодонска |  |  |  |  | Н.В. Белякова

## Роддом (hidden)
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы"
по состоянию на 01.10.2012г.
| Мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постанолением Администрации города Волгодонска об утверждении программы на 20___-20___гг.(тыс.рублей) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Исполнено (тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования)
|  | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств:
|  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы"
| "Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы" | 37476.1 |  | 35125.8 | 568.4 | 1781.9 | 88871.7 | 0 | 86916.2 | 1829.3 | 126.2 | 76878.38 | 0 | 76049.6 | 702.58 | 126.2
| Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений | х | х | х | х | х | 86197.9 | 0 | 84368.6 | 1829.3 | 0 | 74487.28 | 0 | 73784.7 | 702.58 | 0
| Мероприятия 1.1 Проведение капитального ремонта | х | х | х | х | х | 61745.9 | 0 | 59984.4 | 1761.5 |  | 50430.68 |  | 49795.82 | 634.86
| Мероприятие 1.2 Разработка ПСД на капитальный ремонт | х | х | х | х | х | 67.8 | 0 |  | 67.8 |  | 67.72 |  |  | 67.72
| Мероприятие 1.3 Подготовка помещений МУЗ под оборудование, поступающее в рамках программы модернизации | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие 1.4 оснащение оборудованием | х | х | х | х | х | 24384.2 | 0 | 24384.2 |  |  | 23988.88 |  | 23988.88
| Задача 2. Проведение мероприятий по внедрению современных информационных систем в здравоохранение города Волгодонска | х | х | х | х | х | 2359.9 | 0 | 2359.9 | 0 | 0 | 2077.2 | 0 | 2077.2 | 0 | 0
| Мероприятие 2.1 Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной карты | х | х | х | х | х | 2007.7 | 0 | 2007.7 |  |  | 1965.3 |  | 1965.3
| Мероприятие 2.2 Внедрение услуги в электронном виде: "запись на прием к врачу" | х | х | х | х | х | 309.8 | 0 | 309.8 |  |  | 69.5 |  | 69.5
| Мероприятие 2.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие 2.4 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения | х | х | х | х | х | 21.2 | 0 | 21.2 |  |  | 21.2 |  | 21.2
| Мероприятие 2.5 Ведение единого регистра медицинских работников | х | х | х | х | х | 21.2 | 0 | 21.2 |  |  | 21.2 |  | 21.2
| Задача 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | х | х | х | х | х | 313.9 | 0 | 187.7 | 0 | 126.2 | 313.9 | 0 | 187.7 | 0 | 126.2
| Мероприятие 3.1 Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития Росии | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Мероприятие 3.2 Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Мероприятие 3.3 Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказанния гражданам Российской Федерации бесплатной мединской помощи | х | х | х | х | х | 126.2 | 0 |  |  | 126.2 | 126.2 | 0 |  |  | 126.2
| Мероприятие 3.4 Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | х | х | х | х | х | 187.7 | 0 | 187.7 |  |  | 187.7 | 0 | 187.7
| Мероприятие 3.5 Подготовка кадров для работы на оборудовании, поступившем в МУЗ в рамках программы модернизации | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
* гр.5, 10,15 | Средства ФФОМС + средства областного бюджета
** гр.7,12,17 | Средства ТФОМС+внебюджетные средства
| И.о. начальника УЗО г.Волгодонска |  |  |  |  | М.В. Шальнева
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | Т.А.Морозова
| Начальник планово-экономического отдела |  |  |  |  | Г.В.Мороз
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Финансового управления
| города Волгодонска |  |  |  |  | Н.В. Белякова