Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022 № 717

г. Волгодонск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие здравоохранения города Волгодонска» за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» за 2021 год (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 
А.А. Пашко.

Глава Администрации

города Волгодонска                                                                           С.М. Макаров

Постановление вносит

Управление здравоохранения

г. Волгодонска

Приложение к постановлению

Администрации города Волгодонска

от 21.03.2022 № 717

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие здравоохранения города Волгодонска» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 26.09.2019 № 2400 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых обеспечено:

оказание медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий;

соблюдение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция;

повышение эффективности оказания первичной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;

улучшение качества диспансерного наблюдения за больными с хроническими заболеваниями;

осуществление отлаженной системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка в службе родовспоможения и детства;

оказание паллиативной помощи неизлечимым пациентам;

повышение эффективности управления в сфере здравоохранения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала
реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению» (далее – подпрограмма 1) предусмотрена реализация 7 основных мероприятий, 1 приоритетного основного мероприятия и 29 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города Волгодонска» выполнено 
не в полном объеме в связи с отменой плановых посещений, в том числе с профилактической целью, диспансеризации определенных групп населения, плановых госпитализаций в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272), не достижением целевых показателей смертности.

В течение 2021 года медицинская помощь населению города Волгодонска предоставлялась с соблюдением конституционных прав граждан Российской Федерации в соответствии Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и утвержденными порядками оказания медицинской помощи, в том числе больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями; в муниципальных учреждениях здравоохранения в рамках выделенных гарантированных объемов выполнено 876 887 посещений и пролечено 34 639 больных; обеспечен внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности; охвачено профилактическими медицинскими осмотрами 45497 человек взрослого населения, в том числе диспансеризацией – 3 882 человек взрослого населения; внедрены бережливые проекты в МУЗ «Городская поликлиника №3» г.Волгодонск (далее – МУЗ «ГП №3»), МУЗ «Детская городская больница» г.Волгодонск (далее – МУЗ «ДГБ»), МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» г.Волгодонск (далее – МУЗ «ГБСМП»).

Основное мероприятие 1.2. «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения» выполнено не в полном объеме в связи с не исполнением подрядчиком (ООО «ИТЦ ОНИКС») своих обязательств, невозможностью проведения капитального ремонта здания родильного дома в результате размещения и работы в данном помещении инфекционного моногоспиталя.

Приобретены 2 автомобиля «Ларгус» для МУЗ «ГП № 3» и МУЗ «Городская больница №1» (далее МУЗ «ГБ №1»).

В МУЗ «ГП №3», МУЗ «ДГБ» и МУЗ «ГБСМП» приобретено медицинское оборудование, морозильники, мебель, мягкий инвентарь.

В МУЗ «ГП №3» установлен программно-аппаратный комплекс автоматизированной системы управления электронной очередью с видеостеной для вывода расписания.

В МУЗ «ГБ №1» отремонтирован компьютерный томограф.

Выполнены капитальные и выборочные капитальные ремонты 
в МУЗ «ГП №3» и МУЗ «ДГБ».

Приоритетное основное мероприятие 1.22. «Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ростовская область)» выполнено в полном объеме. В МУЗ «ГП №3» поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование.

Основное мероприятие 1.3. «Профилактика, ранее выявление и лечение неинфекционных и инфекционных заболеваний, патологических состояний и факторов их развития» выполнено не в полном объеме в связи с введением ограничительных мероприятий и отменой плановых посещений, в том числе с профилактической целью, диспансеризации определенных групп населения, расторжением контрактов на поставку кислородных баллонов для МУЗ «ГБ №1», не достижением целевых показателей смертности, не выполнением контрольного уровня вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Проведены профилактические осмотры населения с целью выявления рисков развития заболеваний на ранних сроках с последующим назначением профилактического лечения с охватом 110 533 человека; обследовано на ВИЧ-инфекцию 55 575 человек; в целях раннего выявления туберкулеза проведено 85 190 флюорографических исследований, туберкулинодиагностикой охвачено 23 115 детей.

Приобретены туберкулин и диаскинтест для проведения туберкулинодиагностики детям; закуплены химреактивы для МУЗ «ГП №3».

Приобретено медицинское оборудование для МУЗ «ГБ №1».

Осуществлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и неиспользованные отпуска медицинским работникам в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Основное мероприятие 1.4. «Своевременное выявление патологических состояний во время беременности у женщин, ранее выявление и коррекция нарушений развития ребенка, выхаживание детей с экстремально низкой массой тела» выполнено полном объеме.

Обеспечено оказание медицинской помощи в строгом соблюдении порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций в период беременности 1503 женщинам и 1226 новорожденным детям, в том числе 110 новорожденным с низкой массой тела; проведен скрининговый неонатальный мониторинг 1467 беременным женщинам, 1467 новорожденным неонатальный и 1220 новорожденным аудиологический скрининговый мониторинг.

Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение работы медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений» выполнено 
не в полном объеме в связи с отменой плановых посещений, в том числе с профилактической целью, диспансеризации определенных групп населения в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272.

Обеспечена работа медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений с укомплектованием медицинским персоналом МУЗ «ДГБ»; проведены профилактические медицинские осмотры с охватом 27003 ребенка; охвачено скрининг-диагностикой 6332 школьника с использованием инновационного аппаратно-программного комплекса «Армис».

Основное мероприятие 1.6. «Создание условий и обеспечение мотиваций для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-специалистов» выполнено не в полном объеме в связи с недостаточным притоком врачей-специалистов в город и низкой укомплектованностью муниципальных учреждений здравоохранения врачами.

С целью привлечения на работу в муниципальные учреждения здравоохранения врачей специалистов выплачены ежемесячные доплаты к основной заработной плате 7 врачам - молодым специалистам наиболее дефицитных специальностей в размере 15 000,00 рублей в месяц; выплачены ежемесячные доплаты 30 врачам-специалистам в рамках мероприятий по снижению младенческой смертности в размере 15 000,00 рублей; в виде социальной поддержки предоставлены ежемесячные выплаты 11 обучающимся в ординатуре студентам медицинских государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования в размере 5 000 рублей; предоставлены ежемесячные выплаты 52 обучающимся студентам медицинских государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования в размере 1 000,00 рублей и единовременные пособия в размере 200 000 рублей выплачены 18 врачам-специалистам, впервые принятым на работу в муниципальные учреждения города Волгодонска.

Основное мероприятие 1.7. «Организация повышения квалификации кадров» выполнено в полном объеме.

Прошли переподготовку и повысили свою квалификацию 77 врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и 232 специалиста среднего медицинского персонала с целью повышения уровня знаний медицинских работников и внедрения новых методов диагностики и лечения.

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 29 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 22; не достигнуто - 7.

Не достигнутые контрольные события подпрограммы 1:

1.1.2. «Повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - не достигнуто в связи с введением временных ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272.

1.1.3. «Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения» - не достигнуто в связи с введением временных ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272.

1.2.2. «Заключение и исполнение контракта на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания поликлиники МУЗ «ГП №3» по адресу г. Волгодонск, ул. Ленина, 106» 
не достигнуто в связи с нарушением подрядчиком своих обязательств.

1.2.9. «Заключение и исполнение контрактов на проведение текущего ремонта родильного дома МУЗ «Городская больница № 1» г. Волгодонска по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Молодежная, 10» - не достигнуто в связи с невозможностью проведения капитального ремонта здания родильного дома в результате размещения и работы в данном помещении инфекционного моногоспиталя.

1.3.5. «Заключение контрактов на поставку средств индивидуальной защиты, концентраторов кислорода, кислородных баллонов для 
МУЗ «Городская больница № 1» г.Волгодонска» - не достигнуто в связи с расторжением контрактов по инициативе поставщика.

1.3.8. «Осуществление расходов, связанных с предоставлением выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты» - не достигнуто в связи с не достижением контрольных значений охвата вакцинацией.

1.5. «Проведение профилактических мероприятий и увеличение посещений детьми медицинских учреждений с профилактическими целями» - не достигнуто в связи с введением временных ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272.

В рамках подпрограммы 2 «Оказание паллиативной помощи» (далее – подпрограмма 2) предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение паллиативной помощи населению» выполнено в полном объеме.

В целях повышения качества жизни неизлечимых пациентов организована медицинская помощь 777 тяжелым и инкурабельным больным; обеспечена работа кабинета паллиативной медицинской помощи 
МУЗ «ГП №3» и 35 коек отделения паллиативной медицинской помощи 
МУЗ «ГБСМП».

Основное мероприятие 2.2. «Оснащение и проведение капитального ремонта в отделении паллиативной помощи» выполнено в полном объеме. Проведены запланированные работы по капитальному ремонту отделения паллиативной помощи МУЗ «ГБСМП».

По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 3) предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности Управления здравоохранения г.Волгодонска» выполнено не в полном объеме.

В ходе реализации данного основного мероприятия обеспечено выполнение функций Управления здравоохранения г. Волгодонска в части управления подведомственными муниципальными учреждениями здравоохранения в целях повышения качества оказания медицинской помощи. Произведены расходы на содержание Управления здравоохранения г.Волгодонска в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

По подпрограмме 3 предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое не достигнуто в связи с:

расторжением контрактов по причине не поставки товара поставщиком;

фактической поставкой медицинского оборудования с нарушением сроков и наличием кредиторской задолженности;

не выполнением плана вакцинации.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказали следующие факторы:

- введение временных ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272.

Данный фактор повлиял на уменьшение количества плановых посещений пациентами амбулаторно-поликлинических учреждений, в том числе с профилактической целью, а так же плановых госпитализаций пациентов.

Неисполнение подрядчиком обязательств по исполнению контракта на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания поликлиники МУЗ «ГП №3».

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 230 503,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 97 548,4  тыс. рублей;

областной бюджет – 87 887,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 44 725,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники –342,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 199 743,9 тыс. рублей, или 86,7 %, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 74 098,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 83 737,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 41 583,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 324,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств всех уровней бюджета составил 30 742,0 тыс. рублей, из них:

949,5 тыс. рублей – экономия по результатам торгов;

34,0 тыс. рублей – экономия в результате заключения контрактов с единственным поставщиком;

4 688,2 тыс. рублей – неосвоение в результате расторжения контрактов по причине непоставки товара поставщиком;

11 657,2 тыс. рублей – неосвоение средств в рамках модернизации первичного звена здравоохранения в связи с фактической поставкой медицинского оборудования с нарушением сроков 30.12.2021;

1 010,6 тыс. рублей – экономия по стимулирующим выплатам медицинским и иным работникам муниципальных учреждений здравоохранения по фактически отработанному времени;

12 169,0 тыс. рублей – экономия по выплатам стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, по фактически оказанным услугам;

0,2 тыс. рублей – экономия по заработной плате работников медицинских кабинетов по фактически отработанному времени;

194,6 тыс. рублей – экономия средств по обеспечению доплат и выплат молодым специалистам и специалистам дефицитных специальностей, которая сложилась по начисленным выплатам за фактически отработанное время врачами-специалистами;

38,7 тыс. рублей – экономия по фактическим расходам, связанная с финансовым обеспечением Управления здравоохранения г.Волгодонска.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год
приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 18 показателей, из которых по 3 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, по 10 показателям плановые значения не достигнуты.

Показатель 1. «Смертность от всех причин». Плановое значение – 12,0 на 1000 человек населения, фактическое значение – 15,37 на 1000 человек населения. Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с увеличением количества смертельных случаев больных новой коронавирусной инфекции COVID-19 тяжелой степени, уменьшением количества осмотров с профилактической целью в связи с введением временных ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272.

Показатель 1.1. «Смертность населения в трудоспособном возрасте». Плановое значение – 380,3 на 100 тыс. человек соответствующего возраста, фактическое значение – 430,67 на 100 тыс. человек соответствующего возраста. Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с увеличением количества смертельных случаев больных новой коронавирусной инфекции COVID-19 тяжелой степени, уменьшением количества осмотров с профилактической целью в связи с введением временных ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272.

Показатель 1.2. «Смертность от болезней системы кровообращения». Плановое значение – 547,1 на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 622,8 на 100 тыс. человек населения. Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с увеличением количества случаев смертности среди лиц пожилого возраста, старших возрастных групп, в том числе от основной причины - болезней системы кровообращения, уменьшением количества осмотров с профилактической целью в связи с введением временных ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272.

Показатель 1.5. «Смертность от туберкулеза». Плановое значение – 10,6 на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 1,76 на 100 тыс. человек населения. Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с осуществлением постоянного контроля за соблюдением утвержденных порядков оказания медицинской помощи больных туберкулезом.

Показатель 1.6. «Охват взрослого населения диспансеризацией». Плановое значение – 100%, фактическое значение – 8,62. Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с введением временных ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272.

Показатель 1.7. «Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности». Плановое значение – 85,5%, фактическое значение – 91,8%. Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с осуществлением постоянного контроля за доступностью ультразвуковой диагностики экспертного уровня для всех беременных с целью раннего выявления врожденных пороков плода.

Показатель 1.8. «Смертность детей 0 – 17 лет». Плановое значение – 62,0 на 100 тыс. детей, фактическое значение – 60,93 на 100 тыс. детей. Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с проведением широкой информационной работы по предотвращению детского травматизма, ранним выявлением заболеваний во время профилактических осмотров и их своевременным лечением.

Показатель 1.9. «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей». Плановое значение – 95,2%, фактическое значение – 86,71%. Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с введением временных ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272.

Показатель 1.10. «Доля населения, ежегодно обследованного на 
ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения». Плановое значение – 25,0%, фактическое значение – 18%. Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с введением временных ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272.

Показатель 1.11. «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных». Плановое значение – 89,1%, фактическое значение –96,5%. Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с осуществлением постоянного контроля за соблюдением утвержденных порядков оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированных больных.

Показатель 1.12. «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут». Плановое значение – 94,4%,фактическое значение – 87,8%. Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с увеличением количества выездов скорой медицинской помощи и увеличением времени обслуживания вызова к больным с температурами и пневмониями в период неблагополучной эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции.

Показатель 1.13. «Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами». Плановое значение – 75,2%, фактическое значение – 62,31%. Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с социально-экономическими факторами.

Показатель 1.14. «Доля аккредитованных специалистов». Плановое значение – 60,0%, фактическое значение – 100%. Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с осуществлением контроля за непрерывным обучением медицинских работников.

Показатель 2.1. «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)». Плановое значение – 171,7 на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 186,9 на 100 тыс. человек населения. Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с увеличением количества случаев смертности среди лиц данной категории, в том числе по причине уменьшения количества осмотров с профилактической целью в связи с введением временных ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 .

Показатель 3.1. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы». Плановое значение – 95,0%, фактическое значение – 86,7%. Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с не освоением средств:

в результате расторжения контрактов по причине не поставки товара поставщиком;

в рамках модернизации первичного звена здравоохранения в связи с фактической поставкой медицинского оборудования с нарушением сроков и наличием кредиторской задолженности;

по выплатам стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, в связи 
с не выполнением плана вакцинации.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 0,78.

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,88;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0,88;

степень достижения целевого показателя 1.3  – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.4  – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 6,02;

степень достижения целевого показателя 1.6 – 0,09;

степень достижения целевого показателя 1.7 – 1,07;

степень достижения целевого показателя 1.8 – 1,02;

степень достижения целевого показателя 1.9  –0,91;

степень достижения целевого показателя 1.10  – 0,72

степень достижения целевого показателя 1.11  – 1,08;

степень достижения целевого показателя 1.12  – 0,93;

степень достижения целевого показателя 1.13 – 0,83;

степень достижения целевого показателя 1.14 – 1,67;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 0,92;

степень достижения целевого показателя 3.1  – 0,87.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет (8/18) – 0,44, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет (3/8) -0,38, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета, составляет (3/8)- 0,38.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,87 (199 419,0 тыс. 
рублей/ 230 161,0 тыс. рублей).

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы:

0,38/0,87=0,44, в связи с чем, бюджетная эффективность муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,44 х 0,5+0,38 х 0,3+ 0,44 х 0,2 = 0,42, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является низким.

Произведенные в 2021 году расходы ответственного исполнителя и участников муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составила 30 742,0 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам проведенных конкурсных процедур 949,5 тыс. рублей.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий муниципальной программы соблюдены в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

В 2021 году фактически расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска, составили 324,9 тыс. рублей.

В 2021 году муниципальные задания доведены 2 муниципальным учреждениям здравоохранения города Волгодонска.

Муниципальные задания, доведенные в 2021 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Продолжить работу по выполнению основных мероприятий, контрольных событий и показателей муниципальной программы.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска			            	И.В. Орлова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие здравоохранения города Волгодонска» за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению | Начальник Управления здравоохранения г. Волгодонска (далее – Начальник УЗО) Заболотских С.Г., Главный врач МУЗ «ГБ №1» Бачинский В.Ю., Главный врач МУЗ «ГБСМП» Тарасов Е.В., Главный врач МУЗ «ДГБ» Шальнева М.В., Главный врач МУЗ «ГП № 3» Дорохов В.И., Главный врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника» Череповский Р.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города Волгодонска | Начальник УЗО Заболотских С.Г., Главный врач МУЗ «ГБ №1» Бачинский В.Ю., Главный врач МУЗ «ГБСМП» Тарасов Е.В., Главный врач МУЗ «ДГБ» Шальнева М.В., Главный врач МУЗ «ГП № 3» Дорохов В.И., Главный врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника» Череповский Р.А. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Предоставление доступной, качественной, бесплатной медицинской помощи | Во всех МУЗ г.Волгодонска реализованы мероприятия, направленные на предоставление доступной, качественной, бесплатной медицинской помощи жителям города Волгодонска |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Начальник УЗО Заболотских С.Г., Главный врач МУЗ «ГБ №1» Бачинский В.Ю., Главный врач МУЗ «ГБСМП» Тарасов Е.В., Главный врач МУЗ «ДГБ» Шальнева М.В., Главный врач МУЗ «ГП № 3» Дорохов В.И., Главный врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника» Череповский Р.А. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Предоставление доступной, качественной, бесплатной медицинской помощи с целью соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в городе Волгодонске | С целью соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации в рамках Территориальной программы государственных гарантий, медицинская помощь на территории города Волгодонска являлась доступной и была оказана бесплатно. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 Оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Начальник УЗО Заболотских С.Г., Главный врач МУЗ «ГБ №1» Бачинский В.Ю., Главный врач МУЗ «ГБСМП» Тарасов Е.В., Главный врач МУЗ «ДГБ» Шальнева М.В., Главный врач МУЗ «ГП № 3» Дорохов В.И., Главный врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника» Череповский Р.А. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Повышение доступности оказания качественной, бесплатной медицинской помощи населению и выполнение гарантированных объемов бесплатной медицинской помощи населению по городу Волгодонску в полном объеме. | Медицинская помощь предоставлялась согласно установленным объемам бесплатной медицинской помощи населению города Волгодонска в рамках Территориальной программы государственных гарантий. Проведено 876887 посещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях, пролечено 34639 больных в стационарных учреждениях. Реализованы ПСР-проекты бережливого производства: «Создание эталонного пункта вакцинации», «Оптимизация работы кабинета подготовки медицинской документации», «Оптимизация процесса обеспечения лекарственными препаратами», «Бережливый стационар» - организация работы операционного блока». |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | Начальник УЗО Заболотских С.Г., Главный врач МУЗ «ГБ №1» Бачинский В.Ю., Главный врач МУЗ «ГБСМП» Тарасов Е.В., Главный врач МУЗ «ДГБ» Шальнева М.В., Главный врач МУЗ «ГП № 3» Дорохов В.И. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечнососудистых заболеваний. | Проведена работа в МУЗ г.Волгодонска по снижению заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 Повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Начальник УЗО Заболотских С.Г., Главный врач МУЗ «ГБ №1» Бачинский В.Ю., Главный врач МУЗ «ГБСМП» Тарасов Е.В., Главный врач МУЗ «ДГБ» Шальнева М.В., Главный врач МУЗ «ГП № 3» Дорохов В.И. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 547,1 случаев на 100 тыс.населения | Оказана специализированная, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи на базе сосудистого центра МУЗ «ГБ №1». Выполнены 935 коронароангиографий и 529 стентирований коронарных артерий пациентам с заболеваниями системы кровообращения. Показатель «Смертность от болезней системы кровообращения» по итогам 2021 года составил 622,8 случаев на 100 тыс. населения . |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи населению города. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | Начальник Заболотских С.Г., Главный врач МУЗ «ГБ №1» Бачинский В.Ю., Главный врач МУЗ «ГБСМП» Тарасов Е.В., Главный врач МУЗ «ДГБ» Шальнева М.В., Главный врач МУЗ «ГП № 3» Дорохов В.И., Главный врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника» Череповский Р.А. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города | С целью улучшения организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города осуществлялась система раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.3. Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения | Начальник УЗО Заболотских С.Г., Главный врач МУЗ «ГБ №1» Бачинский В.Ю., Главный врач МУЗ «ГБСМП» Тарасов Е.В., Главный врач МУЗ «ДГБ» Шальнева М.В., Главный врач МУЗ «ГП № 3» Дорохов В.И., Главный врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника» Череповский Р.А. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Выявление заболеваний у взрослого населения на ранних стадиях развития | В целях выявления заболеваний у взрослого населения на ранних стадиях развития за 2021г. в рамках профилактических осмотров (в т.ч. диспансеризации) обследовано 3882 человека |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения | Начальник УЗО Заболотских С.Г., Главный врач МУЗ «ГБСМП» Тарасов Е.В., Главный врач МУЗ «ГП № 3» Дорохов В.И. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Повышение эксплуатационной надежности и технического состояния зданий и сооружений муниципальных учреждений здравоохранения | В течение 2021 года проведена работа по капитальным и текущим ремонтам зданий, сооружений и оборудования МУЗ г.Волгодонска для повышения эксплуатационной надежности и технического состояния |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Приобретение для МУЗ "Городская больница № 1" г.Волгодонска санитарного и иного автотранспорта | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ№ 1" Бачинский В.Ю. | 30.12.2021 | 28.01.2021 | 21.06.2021 | Обновление автопарка | В целях обновления автопарка проведены мероприятия по приобретению автомобиля для МУЗ "ГБ№ 1" |  |
|  | Мероприятие 1.2.2. Приобретение для МУЗ "Городская поликлиника №3" г.Волгодонска санитарного и иного автотранспорта | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | 28.01.2021 | 21.06.2021 | Обновление автопарка | В целях обновления автопарка проведены мероприятия по приобретению автомобиля для МУЗ "ГП № 3" |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. Исполнение контрактов на приобретение легковых автомобилей для муниципальных учреждений здравоохранения г. Волгодонска | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | Х | 21.06.2021 | Закупка 2-х легковых автомобилей | Заключены контракты по МУЗ "ГП № 3" - контракт № 2021.005 от 29.03.2021 и по МУЗ "ГБ № 1" - контракт № 226 от 05.04.2021. Автомобили для муниципальных учреждений здравоохранения приобретены и эксплуатируются |  |
|  | Мероприятие 1.2.3. Разработка ПСД на проведение капитального ремонта здания поликлиники МУЗ «ГП №3» по адресу г.Волгодонск, ул.Ленина, 106 | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Улучшение материально-технического состояния учреждений | Проведены мероприятия по разработке ПСД на проведение капитального ремонта здания поликлиники МУЗ "ГП № 3" по адресу г.Волгодонск, ул.Ленина, 106 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2. Заключение и исполнение контракта на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания поликлиники МУЗ «ГП №3» по адресу г.Волгодонск, ул.Ленина, 106 | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания поликлиники МУЗ «ГП №3» и получение положительного заключения государственной экспертизы | Заключен контракт № 2021.010 от 19.04.2021 на проектные и изыскательские работы по объекту: "Капитальный ремонт здания поликлиники (литер А) и здания архива (литер Б) МУЗ "Городская поликлиника №3" г.Волгодонска", расположенного по адресу Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д.106". По состоянию на 01.01.2022 положительное заключение экспертизы не получено. Контракт находится на исполнении. | В связи с неисполнением подрядчиком обязательств по исполнению контракта на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания поликлиники МУЗ «ГП №3» |
|  | Мероприятие 1.2.4.Приобретение морозильников медицинских для МУЗ "Городская поликлиника № 3" г. Волгодонска | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | 16.03.2021 | 05.04.2021 | Улучшение материально-технического состояния учреждений | Проведена работа по приобретению морозильников медицинских для МУЗ "ГП №3" |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.3. Заключение и исполнение контрактов на закупку морозильников медицинских для МУЗ "Городская поликлиника № 3" г.Волгодонска | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | Х | 05.04.2021 | Закупка 2-х морозильников медицинских для хранения вакцины для МУЗ "Городская поликлиника № 3" г.Волгодонска | Заключен контракт № 121 от 26.03.2021 на поставку морозильников медицинских для МУЗ "ГП №3". Морозильные камеры приобретены и эксплуатируются |  |
|  | Мероприятие 1.2.5. Реализация инициативного проекта ("Доступная регистратура"- создание открытой регистратуры МУЗ "Городская поликлиника №3" (филиал № 2 Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. Ленина, д.106) Проведение капитального ремонта регистратуры. | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | 07.06.2021 | 30.12.2021 | Повышение доступности оказания медицинских услуг населению | Проведены мероприятия по реализации инициативного проекта "Доступная регистратура"- создание открытой регистратуры МУЗ "ГП №3" (филиал № 2 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 106) |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.4. Заключение и исполнение контрактов на проведение капитального ремонта регистратуры МУЗ «Городская поликлиника № 3» г.Волгодонск по адресу: г.Волгодонск, ул. Ленина, д.106 | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Выполнение работ по капитальному ремонту регистратуры согласно графика работ. | Заключен контракт № 2021.017 от 01.07.2021 на выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт регистратуры в МУЗ "Городская поликлиника №3" лечебно-профилактическое подразделение №2 г. Волгодонск Ростовской области по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 106". ». Контракт исполнен. |  |
|  | Мероприятие 1.2.6. Реализация инициативного проекта ("Доступная регистратура"- создание открытой регистратуры МУЗ "Городская поликлиника №3" (филиал № 2 Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. Ленина, д.106). Проведение мероприятий по внедрению электронной системы управления очередью и приобретение оборудования | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | 07.06.2021 | 30.12.2021 | Повышение доступности оказания медицинских услуг населению | Проведены мероприятия по реализации инициативного проекта - "Доступная регистратура"- создание открытой регистратуры МУЗ "ГП №3" (филиал № 2 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 106) |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.5. Заключение и исполнение контрактов на услуги по внедрению системы управления очередью и приобретение оборудования для МУЗ «Городская поликлиника № 3» г.Волгодонск | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Приобретение услуг по внедрению системы управления очередью и закупка "видеостены" для вывода расписания | Заключен контракт № 2021.019 от 13.07.2021 на оказание услуги по внедрению программно-аппаратного комплекса автоматизированной системы управления электронной очередью, контракт № 2021.018 от 05.07.2021 на поставку видеостены для вывода расписания. Видеостена поставлена. Контракт по услуге внедрения системы управления очередью исполнен. |  |
|  | Мероприятие 1.2.7. Проведение ремонтных работ компьютерного томографа МУЗ «Городская больница № 1» г.Волгодонска | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю. | 30.12.2021 | 30.04.2021 | 01.07.2021 | Повышение доступности оказания медицинских услуг населению | Мероприятия по проведению ремонтных работ компьютерного томографа МУЗ "ГБ №1" в целях повышения доступности медицинских услуг, завершены |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.6. Заключение и исполнение контракта на проведение ремонтных работ компьютерного томографа МУЗ «Городская больница № 1» г.Волгодонск | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю.. | 30.12.2021 | Х | 01.07.2021 | Выполнение работ по ремонту компьютерного томографа | Заключен Контракт № 384 от 17.05.2021 на проведение ремонтных работ компьютерного томографа МУЗ "ГБ №1". Ремонтные работы завершены, оборудование эксплуатируется |  |
|  | Мероприятие 1.2.8. Проведение капитального ремонта крытой колясочной в филиале поликлинического отделения № 1 МУЗ «Детская городская больница» г.Волгодонска по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, ул. М.Горького, д.188 | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. | 30.12.2021 | 31.05.2021 | 30.12.2021 | Улучшение материально-технического состояния учреждений | В целях улучшения материально-технического состояния МУЗ "Детская городская больница" г.Волгодонска по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 188 проведены мероприятия по капитальному ремонту крытой колясочной |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.7. Заключение и исполнение контракта на проведение капитального ремонта крытой колясочной в филиале поликлинического отделения № 1 МУЗ «Детская городская больница» г.Волгодонска. | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Выполнение работ по капитальному ремонту крытой колясочной согласно графика работ. | Заключен контракт № 3182098 от 02.08.2021 на проведение капитального ремонта крытой колясочной в филиале поликлинического отделения № 1 МУЗ "ДГБ". Ремонтные работы выполнены. Контракт исполнен. |  |
|  | Мероприятие 1.2.9. Проведение выборочного капитального ремонта помещений поликлиники МУЗ « Городская поликлиника № 3» г.Волгодонска по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, пер.Пушкина, 16 | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | 22.07.2021 | 30.12.2021 | Улучшение материально-технического состояния учреждений | Проведены мероприятия по улучшению материально-технического состояния учреждений |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.8. Заключение и исполнение контрактов на проведение выборочного капитального ремонта помещений поликлиники МУЗ «Городская поликлиника № 3» г. Волгодонска по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, пер.Пушкина,16 | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Выполнение работ по выборочному капитальному ремонту помещений поликлиники согласно графика работ | Заключен контракт № 2021.029 от 31.08.2021 на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту помещений поликлиники МУЗ «Городская поликлиника № 3» г. Волгодонска по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, пер.Пушкина,16. Работы по контракту завершены. Контракт исполнен. |  |
|  | Мероприятие 1.2.10. Проведение текущего ремонта родильного дома МУЗ « Городская больница № 1» г.Волгодонска по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Молодежная,10 | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю.. | 30.12.2021 | 16.09.2021 | 30.12.2021 | Улучшение материально-технического состояния учреждений | Проведение мероприятий по улучшению материально-технического состояния учреждений перенесено на 2022 год | . |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.9. Заключение и исполнение контрактов на проведение текущего ремонта родильного дома МУЗ «Городская больница № 1» г. Волгодонска по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Молодежная, 10 | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю.. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Выполнение работ по текущему ремонту родильного дома согласно графика работ | Работы по текущему ремонту родильного дома МУЗ «Городская больница № 1» г. Волгодонска по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Молодежная, 10 не выполнены | Не достигнуто в связи с невозможностью проведения капитального ремонта здания родильного дома в результате размещения и работы в данном помещении инфекционного моногоспиталя |
|  | Мероприятие 1.2.11. Приобретение тумб прикроватных, матрацев медицинских с чехлами, чехлов для матрацев для МУЗ «Детская городская больница» г.Волгодонск Ростовской области | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. | 30.12.2021 | 10.09.2021 | 30.12.2021 | Улучшение материально-технического состояния учреждений | Проведены мероприятия по улучшению материально-технического состояния учреждений |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.10. Заключение и исполнение контрактов на поставку тумб прикроватных, матрацев медицинских с чехлами, чехлов для матрацев для МУЗ «Детская городская больница» г.Волгодонск Ростовской области | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Закупка тумб прикроватных, матрацев медицинских с чехлами, чехлов для матрацев для МУЗ «Детская городская больница» г.Волгодонск | Заключены договоры на поставку тумб прикроватных, матрацев медицинских с чехлами, чехлов для матрацев для МУЗ «Детская городская больница» г.Волгодонск Ростовской области на общую сумму 165,2 тыс. руб. ( № 3486952 от 14.10.2021; № 3486849 от 18.10.2021; № 3538559 от 22.10.2021). Договоры исполнены |  |
|  | Мероприятие 1.2.12. Приобретение матрацев с чехлами, кроватей функциональных детских и кроватей для МУЗ «Детская городская больница» г.Волгодонск Ростовской области | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. | 30.12.2021 | 27.01.2021 | 30.12.2021 | Улучшение материально-технического состояния учреждений | Проведены мероприятия по улучшению материально-технического состояния учреждений |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.11. Заключение и исполнение контрактов на поставку матрацев с чехлами, кроватей функциональных детских и кроватей для МУЗ «Детская городская больница» г.Волгодонск Ростовской области | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Закупка матрацев с чехлами, кроватей функциональных детских и кроватей для МУЗ «Детская городская больница» г.Волгодонск | Заключены контракты на поставку матрацев с чехлами, кроватей функциональных детских и кроватей для МУЗ «Детская городская больница» г.Волгодонск Ростовской области на общую сумму 418,1 тыс. руб. (№ 3490990 от 15.10.2021; № Ф.2021.0125 от 22.11.2021) Контракты исполнены |  |
|  | Мероприятие 1.2.13. Приобретение медицинского оборудования для МУЗ «ГБСМП» г.Волгодонск Ростовской области | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБСМП" Тарасов Е.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Улучшение материально-технического состояния учреждений | Проведены мероприятия по улучшению материально-технического состояния учреждений |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.12. Заключение и исполнение контрактов на поставку медицинского оборудования для МУЗ «ГБСМП» г.Волгодонск Ростовской области | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г.. Главный врач МУЗ "ГБСМП" Тарасов Е.В. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Закупка медицинского оборудования для МУЗ «ГБСМП» г.Волгодонска | Заключены контракты на поставку медицинского оборудования для МУЗ «ГБСМП» г.Волгодонск Ростовской области на общую сумму 1 640,0 тыс. руб. (21000111 от 02.11.2021; 21000112 от 01.11.2021). Контракты исполнены |  |
|  | Мероприятие 1.2.14. Приобретение мебели оборудования для МУЗ «Городская поликлиника № 3» г.Волгодонск Ростовской области с целью укомплектования открытой регистратуры | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г.. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Улучшение материально-технического состояния учреждений | Проведены мероприятия по улучшению материально-технического состояния учреждений |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.13. Заключение и исполнение контрактов на поставку мебели для МУЗ «Городская поликлиника № 3» г.Волгодонск Ростовской области | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Закупка мебели для МУЗ «Городская поликлиника № 3» г.Волгодонска | Заключены контракты на поставку мебели для МУЗ «Городская поликлиника № 3» г.Волгодонск Ростовской области на сумму 836,0 тыс. руб. ( К409 от 01.11.2021, К408 от 01.11.2021, К407 от 01.11.2021) |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.22 Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ростовская область)» | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | 27.01.2021 | 30.12.2021 | Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в муниципальных учреждениях здравоохранения | В рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи и обеспечения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи" проведены мероприятия по улучшению материально-технического состояния медицинских учреждений |  |
|  | Мероприятие 1.2.12. Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения РФ | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | 27.01.2021 | 30.12.2021 | Улучшение материально-технического состояния учреждений | Осуществлены мероприятия по улучшению материально-технического состояния медицинских учреждений первичного звена в части приобретения медицинского оборудования в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.22 Заключение и исполнение контрактов на приобретение медицинского оборудования для МУЗ "Городская поликлиника №3" г.Волгодонска | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г.. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Поставка и установка медицинского оборудования МУЗ "Городская поликлиника №3" г.Волгодонска в установленном количестве, согласно заключенных контрактов | Заключены контракты на приобретение медицинского оборудования на общую сумму 78 767,0 тыс. руб.: "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая " - контракт № А-21-21-08 от 16.04.2021; "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" - контракт № 2021.007 от 23.04.2021; "Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая" - контракт № А21-21-09 от 11.05.2021; "Система эндоскопической визуализации" - контракт № 2021.006 от 05.04.2021; "Машина моющая/дезинфицирующая для эндоскопов" – контракт № 2021.022 от 02.09.2021; "Видеогастроскоп гибкий" - контракт № 2021.023 от 22.09.2021; "Система эндоскопической визуализации" – контракт № 2021.027 от 06.09.2021. Оборудование поставлено. Контракты исполнены на сумму 67 109,8 тыс. руб. Образовалась кредиторская задолженность на сумму 11 657,2 тыс. руб. |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Профилактика, ранее выявление и лечение неинфекционных и инфекционных заболеваний, патологических состояний и факторов их развития | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю Главный врач МУЗ "ГБСМП" Тарасов Е.В. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Выявление рисков развития заболеваний и заболеваний на ранних сроках с последующим назначением профилактического лечения, формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью | Выявление рисков развития заболеваний и заболеваний на ранних сроках с последующим назначением профилактического лечения, формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Выполнение муниципальными учреждениями здравоохранения функций, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г.. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Финансовое обеспечение на содержание кабинета врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией | Финансовое обеспечение на содержание кабинета врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией МУЗ "ГП №3" осуществлялось в соответствии с утвержденным на 2021 год муниципальным заданием |  |
|  | Мероприятие 1.3.2. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению данных инфекций | Проведена работа по своевременному выявлению, лечению ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействию распространению данных инфекций |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1 Выполнение муниципального задания по кабинету врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией МУЗ "Городская поликлиника № 3" г. Волгодонска | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г.. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | 100% выполнение муниципального задания | Муниципальное задание по кабинету врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией МУЗ "Городская поликлиника №3" г . Волгодонска выполнено на 102,7 % , исполнено 1181 посещений. |  |
|  | Мероприятие 1.3.3. Профилактика, раннее выявление туберкулеза у детей. | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Проведение туберкулинодиагностики детскому населению города | Проведены мероприятия по профилактике туберкулеза у детей, в том числе по проведению туберкулинодиагностики |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.2. Заключение контракта на поставку медикаметов для туберкулинодиагностики | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г.. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Приобретение туберкулина и диаскинтеста с целью проведение туберкулинодиагностики | Заключены контракты: №Ф.2021.0022 от 15.03.2021; №Ф.2021.0023 от 15.03.2021, №Ф.2021.0024 от 16.03.2021 №Ф.2021.0088 от 19.07.2021, №Ф.2021.0082 от 20.07.2021, №Ф.2021.0089 от 19.07.2021, № 3238661 от 09.08.2021. Медикаменты для проведения туберкулинодиагностики приобретены |  |
|  | Мероприятие 1.3.4. Предоставление выплат стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции по МУЗ «Детская городская больница» г.Волгодонска | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Профилактика, диагностика и оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией | С целью организации профилактики, диагностики и оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией произведены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции по МУЗ "Детская городская больница" г.Волгодонска |  |
|  | Мероприятие 1.3.5. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции по по МУЗ «Городская поликлиника №3» г.Волгодонска | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Профилактика, диагностика и оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией | С целью организации профилактики, диагностики и оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией произведены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции по МУЗ "Городская поликлиника №3" г.Волгодонска |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.3 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в целях реализации распоряжения Правительства Ростоаской области от 20.02.2021 № 113 | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Своевременное обеспечение выплат медицинским работникам | Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции осуществлены своевременно и в полном объеме. |  |
|  | Мероприятие 1.3.6. Предоставление выплат, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами РФ расходов на указанные цели по МУЗ «Городская больница № 1» г.Волгодонска | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю.. | 30.12.2021 | 06.08.2021 | 30.12.2021 | Профилактика, диагностика и оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией | Проведены мероприятия по профилактике, диагностике и оказанию медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией |  |
|  | Мероприятие 1.3.7. Предоставление выплат, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами РФ расходов на указанные цели по МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» г.Волгодонска | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г.. Главный врач МУЗ "ГБСМП" Тарасов Е.В | 30.12.2021 | 06.08.2021 | 30.12.2021 | Профилактика, диагностика и оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией | Проведены мероприятия по профилактике, диагностике и оказанию медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией |  |
|  | Мероприятие 1.3.8. Предоставление выплат, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами РФ расходов на указанные цели по МУЗ «Детская городская больница» г.Волгодонска | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г.. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. | 30.12.2021 | 06.08.2021 | 30.12.2021 | Профилактика, диагностика и оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией | Проведены мероприятия по профилактике, диагностике и оказанию медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.4 Осуществление расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами РФ расходов на указанные цели в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2021 № 584 | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю.. Главный врач МУЗ "ГБСМП" Тарасов Е.В Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Своевременное обеспечение оплаты отпусков и выплат компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам | Оплата отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2021 № 584 осуществляются своевременно и в полном объеме. |  |
|  | Мероприятие 1.3.9 Приобретение средств индивидуальной защиты для МУЗ «Городская больница № 1» г.Волгодонска. | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю.. | 30.12.2021 | 12.08.2021 | 30.12.2021 | Диагностика и оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией в ковидном госпитале | Приобретены средства индивидуальной защиты для МУЗ «Городская больница № 1» г.Волгодонска на сумму 8 059,8 тыс. руб. |  |
|  | Мероприятие 1.3.10 Приобретение концентраторов кислорода для МУЗ «Городская больница № 1» г.Волгодонска. | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г.. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю.. | 30.12.2021 | 27.08.2021 | 30.12.2021 | Диагностика и оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией в ковидном госпитале | Приобретены концентраторы кислорода для МУЗ «Городская больница № 1» г.Волгодонска на общую сумму 3 343,0 тыс. руб. |  |
|  | Мероприятие 1.3.11 Приобретение кислородных баллонов для МУЗ «Городская больница № 1» г.Волгодонска. | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г.. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю.. | 30.12.2021 | 27.08.2021 | 30.12.2021 | Диагностика и оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией в ковидном госпитале | Кислородные баллоны для МУЗ «Городская больница № 1» г.Волгодонска не приобретены |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.5 Заключение контрактов на поставку средств индивидуальной защиты, концентраторов кислорода, кислородных баллонов для МУЗ «Городская больница № 1» г.Волгодонска. | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю.. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Приобретение средств индивидуальной защиты, концентраторов кислорода и кислородных баллонов для ковидного госпиталя | Заключены контракты на приобретение концентраторов кислорода (№ 537 от 17.09.2021 г.; № 664 от 19.10.2021 г.), на приобретение средств индивидуальной защиты (№ 540 от 27.09.2021 г.; № 568 от 12.10.2021 г.; № 727 от 22.11.2021 г.) на общую сумму 11 402,8 тыс. руб. | Товар не поставлен поставщиком.. Контракт на приобретение кислородных баллонов для МУЗ «Городская больница № 1» г.Волгодонска № 615 от 10.11.2021 на сумму 1 750,0 руб. расторгнут 15.12.2021 г. по инициативе поставщика в связи с невозможностью поставки |
|  | Мероприятие 1.3.12 Проведение тестирования методом полимеразной цепной реакции на новую коронавирусную инфекцию гражданам сверх гарантированных объемов, установленных Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2021 год | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | 12.08.2021 | 30.12.2021 | Профилактика, диагностика и оказание медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией | Проведены мероприятия по профилактике, диагностике и оказанию медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.6 Выполнение иммунологической лабораторией МУЗ «Городская поликлиника № 3» г.Волгодонска тестирования методом полимеразной цепной реакции на новую коронавирусную инфекцию гражданам города Волгодонска и близлежащих районов МУЗ | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г.. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Возмещение расходов иммунологичес кой лаборатории МУЗ «Городская поликлиника № 3» г.Волгодонска по проведению тестирования методом полимеразной цепной реакции на новую коронавирусную инфекцию | Заключены контракты на поставку химических реактивов: № 329 от 18.08.2021 г., № 328 от 18.08.2021 г., № 2021.030 от 27.09.2021 г., № 2021.031 от 27.09.2021 г., № 2021.035 от 27.09.2021 г., № 400 от 25.10.2021 г.; на поставку изделий медицинского назначения: № 327 от 18.08.2021 г., № 2021.032 от 27.09.2021 г., № 2021.033 от 27.09.2021 г., № 2021.034 от 27.09.2021 г., № 401 от 25.10.2021 г. Контракты исполнены. |  |
|  | Мероприятие 1.3.13 Приобретение медицинского оборудования (системы УЗИ, аппаратов ИВЛ и масок рото-носовых) для ковидного госпиталя МУЗ «Городская больница № 1» г.Волгодонска | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю.. | 30.12.2020 |  | 30.12.2020 | Диагностика и оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией в ковидном госпитале | Приобретено медицинское оборудование (система УЗИ, аппараты ИВЛ и маски рото-носовые) для ковидного госпиталя МУЗ «Городская больница № 1» г.Волгодонска на сумму 6 445,0 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.7 Заключение контрактов на поставку медицинского оборудования (системы УЗИ, аппаратов ИВЛ и масок рото-носовых) для ковидного госпиталя МУЗ «Городская больница № 1» г.Волгодонска | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю.. | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | Приобретение медицинского оборудования для ковидного госпиталя МУЗ «Городская больница № 1» г.Волгодонска | Заключены контракты на поставку системы УЗИ № 695 от 29.10.201 г., на поставку аппаратов ИВЛ № 693 от 29.10.201 г., на поставку масок рото-носовых № 694 от 29.10.2021 г. Контракты исполнены |  |
|  | Мероприятие 1.3.14 Предоставление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г.. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2020 | 01.04.2020 | 30.12.2020 | Проведение вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции | Осуществлены выплаты стимулирующего характера на сумму 5705,4 тыс.рублей. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.8 Осуществление расходов, связанных с предоставлением выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | Исполнение планового числа вакцинаций населения против новой коронавирусной инфекции | плановое число вакцинации не выполнено и составило 52,7 %. |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Своевременное выявление патологических состояний во время беременности у женщин, ранее выявление и коррекция нарушений развития ребенка, выхаживание детей с экстремально низкой массой тела. | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Своевременное выявление патологических состояний у беременных женщин и детей, снижение младенческой смертности, в том числе неонатальной смертности | Проведена работа в МУЗ г.Волгодонска по своевременному выявлению патологических состояний у беременных женщин и детей, снижению младенческой смертности, в том числе неонатальной смертности |  |
|  | Мероприятие 1.4.1.Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г.. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | Регулярно в целях раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка, в установленные сроки обеспечено проведение профилактических медицинских осмотров детей, охвачено 27003 детей |  |
|  | Мероприятие 1.4.2. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Снижение младенческой смертности , в том числе неонатальной смертности, предупреждение развития инвалидизирующих заболеваний у глубоко недоношенных детей | Организована работа по выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела на базе ОРИТ МУЗ "ДГБ", проведению в целях предупреждения патологии новорожденных в связи с преждевременными родами неонатального и аудиологического скринингов |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4.Проведение пренатального, неонатального и аудиологического скринингов | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Обеспечение охвата скринингом: пренатальным-не менее 85,5%, неонатальным и аудиологическим - не менее 95 % | Регулярно в установленные сроки проведен пренатальный скрининг 1467 беременным женщинам, неонатальный скрининг 1467детям и аудиологический скрининг 1220 детям . |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение работы медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Приближение первичной медико-санитарной помощи к месту учебы детей и подростков | С целью приближения первичной медико-санитарной помощи к месту учебы детей и подростков во всех муниципальных образовательных учреждениях работали медицинские кабинеты |  |
|  | Мероприятие 1.5.1. Развитие профилактической направленности педиатрической службы в образовательных учреждениях города | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Укомплектование медицинских кабинетов в малокомплектных учреждениях образования медицинским персоналом | Проведена работа по укомплектованию 10 медицинских кабинетов в малокомплектных учреждениях образования г. Волгодонска медицинским персоналом |  |
|  | Мероприятие 1.5.2. Проведение скрининг-диагностики школьников во время процесса обучения в образовательных учреждениях с использованием инновационного аппаратно-программного комплекса "Армис" | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Мониторирование влияния учебного процесса на здоровье обучающихся с целью выявления групп риска и раней диагностики заболеваний у школьников | Мониторирование влияния учебного процесса на здоровье обучающихся с целью выявления групп риска и ранней диагностики заболеваний у школьников проводено в 10 школах г. Волгодонска в рамках программы здоровьесбережения |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.Проведение профилактических мероприятий и увеличение посещений детьми медицинских учреждений с профилактическими целями | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Раннее выявление заболеваний,патологических состояний и факторов риска их развития и установление групп здоровья у детей | В целях раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития профилактическими медицинскими осмотрами охвачено 27003детей. Всем по результатам осмотров установлены группы здоровья для дальнейшего медицинского наблюдения. |  |
|  | Основное мероприятие 1.6.Создание условий и обеспечение мотиваций для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-специалистов | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю Главный врач МУЗ "ГБСМП" Тарасов Е.В. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. Главный врач МУЗ "Стоматологическая поликлиника" Череповский Р.А. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Привлечение на работу в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-специалистов | Проведена работа по привлечению на работу в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-специалистов |  |
|  | Мероприятие 1.6.1. Предоставление доплат молодым специалистам к заработной плате, единовременных компенсационных выплат врачам, прибывшим на работу из других территорий, социальная поддержка студентов-целевиков и ординаторов-целевиков по МУЗ"Городская больница № 1" | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Привлечение на работу в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-специалистов | В целях привлечения на работу в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-специалистов осуществлены доплаты молодым специалистам к заработной плате, единовременные компенсационные выплаты врачам, прибывшим на работу из других территорий, социальная поддержка студентов-целевиков и ординаторов-целевиков МУЗ "ГБ №1" |  |
|  | Мероприятие 1.6.2. Предоставление доплат молодым специалистам к заработной плате, единовременных компенсационных выплат врачам, прибывшим на работу из других территорий,социальная поддержка студентов-целевиков и ординаторов-целевиков по МУЗ"ГБСМП" | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБСМП" Тарасов Е.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Привлечение на работу в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-специалистов | В целях привлечения на работу в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-специалистов осуществлены доплаты молодым специалистам к заработной плате, единовременные компенсационные выплаты врачам, прибывшим на работу из других территорий, социальная поддержка студентов-целевиков и ординаторов-целевиков МУЗ «ГБСМП» |  |
|  | Мероприятие 1.6.3. Предоставление доплат молодым специалистам к заработной плате, единовременных компенсационных выплат врачам, прибывшим на работу из других территорий,социальная поддержка студентов-целевиков и ординаторов-целевиков по МУЗ"ДГБ" | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Привлечение на работу в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-специалистов | В целях привлечения на работу в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-специалистов осуществлены доплаты молодым специалистам к заработной плате, единовременные компенсационные выплаты врачам, прибывшим на работу из других территорий, социальная поддержка студентов-целевиков и ординаторов-целевиков МУЗ "ДГБ" |  |
|  | Мероприятие 1.6.5 Предоставление доплат молодым специалистам к заработной плате, единовременных компенсационных выплат врачам, прибывшим на работу из других территорий, социальная поддержка студентов-целевиков и ординаторов-целевиков по МУЗ"Городская поликлиника № 3"" | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Привлечение на работу в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-специалистов | В целях привлечения на работу в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-специалистов осуществлены доплаты молодым специалистам к заработной плате, единовременные компенсационные выплаты врачам, прибывшим на работу из других территорий, социальная поддержка студентов-целевиков и ординаторов-целевиков МУЗ «ГП №3» |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Обеспечение выплат молодым специалистам, единовременных компенсационных выплат врачам, прибывшим из других территорий, социальные выплаты студентам-целевикам | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю Главный врач МУЗ "ГБСМП" Тарасов Е.В. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. Главный врач МУЗ "Стоматологическая поликлиника" Череповский Р.А. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Обеспечение выплат в полном объеме | Выплаты осуществлены своевременно и в полном объеме. Выплачены ежемесячные доплаты к основной заработной плате 7 врачам - молодым специалистам наиболее дефицитных специальностей в размере 15 000,00 рублей в месяц; выплачены ежемесячные доплаты 30 врачам-специалистам в рамках мероприятий по снижению младенческой смертности в размере 15 000,00 рублей; в виде социальной поддержки предоставлены ежемесячные выплаты 11 обучающимся в ординатуре студентам медицинских государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования в размере 5 000 рублей; предоставлены ежемесячные выплаты 52 обучающимся студентам медицинских государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования в размере 1 000,00 рублей и единовременные пособия в размере 200 000,00 рублей выплачены 18 врачам-специалистам, впервые принятым на работу в муниципальные учреждения города Волгодонска. |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. Организация повышения квалификации кадров | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю Главный врач МУЗ "ГБСМП" Тарасов Е.В. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. Главный врач МУЗ "Стоматологическая поликлиника" Череповский Р.А. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Повышение уровня знаний медицинских работников и внедрение новых методов диагностики, лечения, управле ния. | Осуществлены мероприятия по повышению уровня знаний медицинских работников и внедрению новых методов диагностики, лечения, управления. Прошли переподготовку и повысили свою квалификацию 77 врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и 232 специалиста среднего медицинского персонала с целью повышения уровня знаний медицинских работников и внедрения новых методов диагностики и лечения. |  |
|  | Мероприятие 1.7.1. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей , специалистов с высшим немедицинским образованием и среднего медицинского персонала МУЗ "Городская больница № 1" | Начальника УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Повышение квалификации и переподготовки врачей, специалистов с высшим немедицинским образованием и среднего медицинского персонала | Осуществлены мероприятия по повышению уровня знаний медицинских работников и внедрению новых методов диагностики, лечения, управления. |  |
|  | Мероприятие 1.7.2. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей , специалистов с высшим немедицинским образованием и среднего медицинского персонала МУЗ "ГБСМП" | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБСМП" Тарасов Е.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Повышение квалификации и переподготовки врачей, специалистов с высшим немедицинским образованием и среднего медицинского персонала | Осуществлены мероприятия по повышению уровня знаний медицинских работников и внедрению новых методов диагностики, лечения, управления. |  |
|  | Мероприятие 1.7.3. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей , специалистов с высшим немедицинским образованием и среднего медицинского персонала МУЗ "ДГБ" | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Повышение квалификации и переподготовки врачей, специалистов с высшим немедицинским образованием и среднего медицинского персонала | Осуществлены мероприятия по повышению уровня знаний медицинских работников и внедрению новых методов диагностики, лечения, управления. |  |
|  | Мероприятие 1.7.4. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей , специалистов с высшим немедицинским образованием и среднего медицинского персонала МУЗ "Городская поликлиника № 3" | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Повышение квалификации и переподготовки врачей, специалистов с высшим немедицинским образованием и среднего медицинского персонала | Осуществлены мероприятия по повышению уровня знаний медицинских работников и внедрению новых методов диагностики, лечения, управления. |  |
|  | Мероприятие 1.7.5. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей , специалистов с высшим немедицинским образованием и среднего медицинского персонала МУЗ "Стоматологическая поликлиника" | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "Стоматологическая поликлиника" Череповский Р.А. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Повышение квалификации и переподготовки врачей, специалистов с высшим немедицинским образованием и среднего медицинского персонала | Осуществлены мероприятия по повышению уровня знаний медицинских работников и внедрению новых методов диагностики, лечения, управления. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.7 Обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения квалифицированными специалистами | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю Главный врач МУЗ "ГБСМП" Тарасов Е.В. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. Главный врач МУЗ "Стоматологическая поликлиника" Череповский Р.А. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Получение сертификатов специалиста и свидетельства об аккредитации специалиста | Прошли повышение и переподготовку 309 человек медицинского персонала. |  |
|  | Подпрограмма 2. "Оказание паллиативной помощи" | Начальник УЗО г.Волго- донска Заболотских С.Г Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю Главный врач МУЗ "ГБСМП" Тарасов Е.В. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение паллиативной помощи населению | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю Главный врач МУЗ "ГБСМП" Тарасов Е.В. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Повышение качества жизни неизлечимых пациентов | В целях повышения качества жизни неизлечимых пациентов организована медицинская помощь 777 тяжелым и инкурабельным больным; обеспечена работа кабинета паллиативной медицинской помощи МУЗ «ГП №3» и 35 коек отделения паллиативной медицинской помощи МУЗ «ГБСМП». |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Выполнение муниципальными учреждениями здравоохранения функций, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Финансовое обеспечение на содержание кабинета паллиативной медицинской помощи МУЗ "Городская поликлиника № 3" | Осуществлено финансовое обеспечение на содержание кабинета паллиативной медицинской помощи МУЗ "ГП №3" о в соответствии с утвержденным на 2021 год муниципальным заданием: расходы на заработную плату с начислениями, на оплату коммунальных услуг. За 2021 год исполнено 2490 посещений, или 100,8%. |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Выполнение муниципальными учреждениями здравоохранения функций, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБСМП" Тарасов Е.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Финансовое обеспечение на содержание отделения паллиативной медицинской помощи МУЗ "ГБСМП" | Финансовое обеспечение на содержание отделения паллиативной медицинской помощи МУЗ "ГБСМП" осуществлено в соответствии с утвержденным на 2021 год муниципальным заданием |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Повышение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи населению города | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБ № 1" Бачинский В.Ю Главный врач МУЗ "ГБСМП" Тарасов Е.В. Главный врач МУЗ "ДГБ" Шальнева М.В. Главный врач МУЗ "ГП № 3" Дорохов В.И. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | достижение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи | Развернуто 35 коек паллиативной медицинской помощи, пролечено 443 паллиативных больных. Выполнено 13309 койко-дней или 110,2 % выполнения плана |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Оснащение и проведение капитального ремонта в отделении паллиативной помощи | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБСМП" Тарасов Е.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Повышение качества условий пребывания в стационарных условиях неизлечимых пациентов | Проведены работы по улучшению качества условий пребывания в стационарных условиях неизлечимых пациентов |  |
|  | Мероприятие 2.2.1. Проведение капитального ремонта в отделении паллиативной помощи МУЗ "ГБСМП" | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБСМП" Тарасов Е.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Повышение эксплуатационной надежности и технического состояния зданий и сооружений муниципальных учреждений здравоохранения | Проведены работы по повышению эксплуатационной надежности и технического состояния зданий и сооружений в отделении паллиативной помощи МУЗ "ГБСМП" |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.1 Заключение и исполнение контракта на проведение капитального ремонта в отделении паллиативной медицинской помощи МУЗ "ГБСМП" г.Волгодонска по адресу: г.Волгодонск, ул.Гагарина, 26 | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБСМП" Тарасов Е.В. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | 100% выполнения работ по капитальному ремонту согласно графика работ | Заключены контракты: № 21000001/112 от 09.03.2021 г. на выполнение работ по капитальному ремонту согласно графику работ; № 110/1 от 09.03.2021 г. на авторский надзор по капитальному ремонту. |  |
|  | Мероприятие 2.2.2. Проведение работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств здания паллиативной медицинской помощи МУЗ "ГБСМП» г. Волгодонска по адресу: ул. Гагарина, 26 | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБСМП" Тарасов Е.В. | 30.12.2021 | 22.07.2021 | 30.12.2021 | Повышение эксплуатационной надежности и технического состояния зданий и сооружений муниципальных учреждений здравоохранения | Проведена работа по повышению качества жизни неизлечимых пациентов на базе паллиативного отделения МУЗ "ГБСМП" и кабинетов паллиативной медицинской помощи МУЗ "ГП № 3" и МУЗ "ДГБ" |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.2 Заключение и исполнение контракта на проведение работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств здания паллиативной медицинской помощи МУЗ"ГБСМП» г. Волгодонска по адресу: ул. Гагарина, 26 | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. Главный врач МУЗ "ГБСМП" Тарасов Е.В. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | 100% выполнения работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств здания паллиативной медицинской помощи согласно графика работ | Заключен договор №185-Э/260 от 26.07.2021 г. на проведение работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств здания паллиативной медицинской помощи МУЗ "ГБСМП» г. Волгодонска по адресу: ул. Гагарина, 26. Работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств здания паллиативной медицинской помощи выполнены на 100 % |  |
|  | Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности Управления здравоохранения г. Волгодонска | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Повышение эффективности управления подведомственными муниципальными учреждениями здравоохранения и повышения качества оказания медицинской помощи | Осуществлены мероприятия в целях повышения эффективности управления подведомственными муниципальными учреждениями здравоохранения и повышения качества оказания медицинской помощи |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | Начальник УЗО г.Волгодонска Заболотских С.Г. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Достижение уровня не ниже 95,0 % | Освоение бюджетных средств, выделенных в 2021 году на реализацию муниципальной программы составило 86,7 % |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Ростовской области

«Развитие здравоохранения

города Волгодонска»

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Волгодонска» за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие здравоохранения города Волгодонска» | всего | 230 503,0 | 230 161,0 | 199 743,9 |
|  | федеральный бюджет,<2> | 97 548,4 | 97548,4 | 74 098,0 |
|  | областной бюджет, <2> | 87 887,1 | 87 887,1 | 83 737,3 |
|  | местный бюджет | 44 725,5 | 44 725,5 | 41 583,7 |
|  | внебюджетные источники, <2> | 342,0 | 0,0 | 324,9 |
| Подпрограмма 1 Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению | всего | 169 232,3 | 168 890,3 | 138 519,8 |
|  | федеральный бюджет | 97 548,4 | 97 548,4 | 74 098,0 |
|  | областной бюджет | 49 359,2 | 49 359,2 | 45 209,4 |
|  | местный бюджет | 21 982,7 | 21 982,7 | 18 887,5 |
|  | внебюджетные источники | 342,0 | 0,0 | 324,9 |
| Основное мероприятие 1.1 Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города Волгодонска | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения | всего | 12 977,1 | 12 977,1 | 9 372,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 5 440,6 | 5 440,6 | 4 736,6 |
|  | местный бюджет | 7 536,5 | 7 536,5 | 4 636,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.2² Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико- санитарной помощи (Ростовская область)» | всего | 78 768,9 | 78 768,9 | 67 109,7 |
|  | федеральный бюджет | 76 216,8 | 76 216,8 | 64 935,4 |
|  | областной бюджет | 2 552,1 | 2 552,1 | 2 174,3 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Профилактика, раннее выявление и лечение неинфекционных и инфекционных заболеваний, патологических состояний и факторов их развития | всего | 65 076,1 | 65 076,1 | 49 839,0 |
|  | федеральный бюджет | 21 331,6 | 21 331,6 | 9 162,6 |
|  | областной бюджет | 41 366,5 | 41 366,5 | 38 298,5 |
|  | местный бюджет | 2 378,0 | 2 378,0 | 2 377,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Своевременное выявление патологических состояний во время беременности у женщин, раннее выявление и коррекция нарушений развития ребенка, выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 Обеспечение работы медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений | всего | 1 477,8 | 1 477,8 | 1 477,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 477,8 | 1 477,8 | 1 477,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 Создание условий и обеспечение мотиваций для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-специалистов | всего | 10 590,4 | 10 590,4 | 10 395,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 10 590,4 | 10 590,4 | 10 395,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 Организация повышения квалификации кадров | всего | 342,0 | 0,0 | 324,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 342,0 | 0,0 | 324,9 |
| Подпрограмма 2 Оказание паллиативной помощи | всего | 46 931,8 | 46 931,8 | 46 923,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 38 527,9 | 38 527,9 | 38 527,9 |
|  | местный бюджет | 8 403,9 | 8 403,9 | 8 396,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение паллиативной помощи населению | всего | 24 423,5 | 24 423,5 | 24 423,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 21 716,2 | 21 716,2 | 21 716,2 |
|  | местный бюджет | 2 707,3 | 2 707,3 | 2 707,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Оснащение и проведение капитального ремонта в отделении паллиативной помощи | всего | 22 508,3 | 22 508,3 | 22 500,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 16 811,7 | 16 811,7 | 16 811,7 |
|  | местный бюджет | 5 696,6 | 5 696,6 | 5 688,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 14 338,9 | 14 338,9 | 14 300,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 14 338,9 | 14 338,9 | 14 300,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности Управления здравоохранения г.Волгодонска | всего | 14 338,9 | 14 338,9 | 14 300,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 14 338,9 | 14 338,9 | 14 300,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Ростовской области

«Развитие здравоохранения

города Волгодонска»

Отчет

о достижении значений показателей

за 2021 год

| № | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» |
| 1 | Показатель 1. Смертность от всех причин | число умерших на 1000 человек населения | 12,2 | 12,00 | 15,37 | Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с увеличением количества смертельных случаев больных новой коронавирусной инфекции COVID-19 тяжелой степени, уменьшением количества осмотров с профилактической целью в связи с введением временных ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272. |
| 2 | Показатель 2. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым | коек на 100 тыс. взрослого населения | 35,5 | 35,5 | 35,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» |
| 3 | Показатель 1.1. Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 306,25 | 380,3 | 430,67 | Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с увеличением количества смертельных случаев больных новой коронавирусной инфекции COVID-19 тяжелой степени, уменьшением количества осмотров с профилактической целью в связи с введением временных ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272. |
| 4 | Показатель 1.2. Смертность от болезней системы кровообращения | число умерших на 100 тыс. человек населения | 587,14 | 547,1 | 622,8 | Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с увеличением количества случаев смертности среди лиц пожилого возраста, старших возрастных групп, в том числе от основной причины - болезней системы кровообращения, уменьшением количества осмотров с профилактической целью в связи с введением временных ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272. |
| 5 | Показатель 1.3. Материнская смертность | число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Показатель 1.4. Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 8,7 | 5,7 | 5,7 |  |
| 7 | Показатель 1.5. Смертность от туберкулеза | число умерших на 100 тыс. человек населения | 1,16 | 10,6 | 1,76 | Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с осуществлением постоянного контроля за соблюдением утвержденных порядков оказания медицинской помощи больных туберкулезом. |
| 8 | Показатель 1.6. Охват взрослого населения диспансеризацией | процент | 39,45 | 100 | 8,62 | Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с введением временных ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272. |
| 9 | Показатель 1.7. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | процент | 95,9 | 85,5 | 91,8 | Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с осуществлением постоянного контроля за доступностью ультразвуковой диагностики экспертного уровня для всех беременных с целью раннего выявления врожденных пороков плода. |
| 10 | Показатель 1.8. Смертность детей 0 – 17 лет | случаев на 100 тыс. детей | 57,04 | 62,0 | 60,93 | Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с проведением широкой информационной работы по предотвращению детского травматизма, ранним выявлением заболеваний во время профилактических осмотров и их своевременным лечением. |
| 11 | Показатель 1.9. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процент | 87,22 | 95,2 | 86,71 | Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с введением временных ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272. |
| 12 | Показатель 1.10. Доля населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения | процент | 20,7 | 25 | 18 | Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с введением временных ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272. |
| 13 | Показатель 1.11. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных | процент | 89,9 | 89,1 | 96,5 | Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с осуществлением постоянного контроля за соблюдением утвержденных порядков оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированных больных. |
| 14 | Показатель 1.12. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процент | 92,21 | 94,4 | 87,8 | Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с увеличением количества выездов скорой медицинской помощи и увеличением времени обслуживания вызова к больным с температурами и пневмониями в период неблагополучной эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции. |
| 15 | Показатель 1.13. Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами | процент | 51,7 | 75,2 | 62,31 | Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с социально-экономическими факторами. |
| 16 | Показатель 1.14. Доля аккредитованных специалистов | процент | 55,4 | 60 | 100 | Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с я осуществлением контроля за непрерывным обучением медицинских работников. |
| Подпрограмма 2 «Оказание паллиативной помощи» |
| 17 | Показатель 2.1. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | число умерших на 100 тыс. человек населения | 99,02 | 171,7 | 186,9 | Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с увеличением количества случаев смертности среди лиц данной категории, в том числе по причине уменьшения количества осмотров с профилактической целью в связи с введением временных ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272. |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 18 | Показатель 3.1 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 97,2 | 95,0 | 86,7 | Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с не освоением средств: в результате расторжения контрактов по причине не поставки товара поставщиком; в рамках модернизации первичного звена здравоохранения в связи с фактической поставкой медицинского оборудования с нарушением сроков и наличием кредиторской задолженности; по выплатам стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, в связи с не выполнением плана вакцинации. |