ФОРМА 2

|  | Утверждаю курирующий заместитель Администрации города Волгодонска Полищук Н.В.________________ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

Об исполнении мероприятий по достижению целевых показателей долгосрочной целевой программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Развитие здравоохранения города Волгодонска на период 2011 - 2014 годы»

(ПО СОСТОЯНИЮ НА "01"июля 2012 года)

| № | Наименование мероприятий по достижению целевого показателя | Срок исполнения | фактический показатель 1 полугодие 2012 года | Результаты работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  | Удовлетворенность населения медицинской помощью, % от числа опрошенных |
|  |  | 31.12.2012 | Не рассчитывался | Рассчитывается по году Администрацией РО |
| 2. | Организовано предоставление медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения. Обеспечена работа муниципальных учреждений здравоохранения в соответствии с Административным регламентом работы поликлиник в Ростовской области, порядками и стандартами оказания медицинской помощи. Организовано оказание неотложной помощи в амбулаторно-поликлинических условиях. Проведены проверки выполнения муниципального задания МУЗ «Городская поликлиника №1» и МУЗ «Городская поликлиника №3» | Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя |
|  |  | 31.12.2012 | стационарная медицинская помощь- 0,88к/д | Медицинская помощь предоставлялась в соответствии с установленным муниципальным заданием. Целевой показатель соответствует запланированному. |
|  |  | 31.12.2012 | амбулаторная помощь - 3,2посещ. |  |
|  |  | 31.12.2012 | дневные стационары всех типов - 0,30 п/д |  |
|  |  | 31.12.2012 | скорая медицинская помощь 0,20 | Показатель оценивается по итогам года. В сравнении с показателем аналогичного периода 2012 года (0.21) отмечается улучшение показателя. |
| 3. |  | Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения, штук на 10000 населения, не более |
|  | На 01.10.2012г. проведена реструктуризация коечного фонда муниципальных учреждений здравоохранения. Осуществлялся контроль за эффективным и рациональным использованием коечного фонда | 31.12.2012 | 55,4 | Достигнутый показатель соответствует плановому значению ( не более 59,53) |
| 4. |  | Среднегодовая занятость койки, дней |
|  | Организованы эффективное и рациональное использование коечного фонда муниципальных учреждений здравоохранения, контроль за обоснованностью госпитализации и качеством оказания медицинской помощи, рациональное и эффективное использование медицинского оборудования, поступившего в МУЗ в рамках программы Модернизации | 31.12.2012 | 160,9 | Среднегодовая занятость койки за истекший период соответствует выделенным гарантированным объемам и плановому значению на 1 полугодие. |
| 5. |  | Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения, на 100 человек |
|  | Организованы: - контроль за обоснованностью госпитализации и качеством оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, - эффективное использование коечного фонда дневных стационаров | 31.12.2012 | 9,5 | Достигнутый показатель соответствует запланированному на отчетный период |
| 6. |  | Средняя длительность пребывания пациентов на койке круглосуточного стационара, дней |
|  | Организованы: - контроль качества оказания медицинской помощи и ее соответствия установленным стандартам в условиях круглосуточных стационаров, - максимальное обследование больных в амбулаторно-поликлинических условиях при направлении их на плановую госпитализацию в круглосуточный стационар | 31.12.2012 | 9,1 | Средняя длительность пребывания пациентов на койке круглосуточного стационара не превысила запланированное значение ( не более 9,7 дней) |
| 7. |  | Мероприятия по борьбе с туберкулезом |
|  | Организован комплекс мероприятий по борьбе с туберкулезом: выполнены 40403 флюорографий, что на 764 исследования больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, проведены в соответствии с графиками профилактические осмотры декретированных групп населения, осматривались на туберкулез работающие граждане, проходившие дополнительную диспансеризацию, проводилась вакцинация новорожденных. Все случаи выявления туберкулеза разобраны на медицинских советах в муниципальных учреждениях здравоохранения. | Заболеваемость туберкулезом, случаев на 100 тыс.населения |
|  |  | 31.12.2012 | 24,0 | Показатель заболеваемости туберкулезом ниже запланированного значения |
|  |  | Удельный вес больных туберкулезом, выявленных в фазе распада, процент от общего числа впервые выявленных |
|  |  | 31.12.2012 | 38,4 | Удельный вес больных туберкулезом, выявленных в фазе распада составил 38,4%, что выше на 4.4% от запланированного годового значения, что объясняется тем, что на первое полугодие запланировано меньшее количество профилактических осмотров в сравнении со вторым полугодием, а данный показатель планируется по году. Несвоевременных случаев выявления туберкулеза в первом полугодии 2012 года по вине медицинских работников не выявлено. |
|  |  | Удельный вес выявленных при профилактических осмотрах впервые заболевших туберкулезом, % |
|  |  | 31.12.2012 | 68,3 | Удельный вес выявленных при профилактических осмотрах впервые заболевших туберкулезом выше запланированного годового значения ( не ниже 65%). |
|  |  | Охват противотуберкулезной вакцинацией новорожденных, % |
|  |  | 31.12.2012 | 93,4 | Охват противотуберкулезной вакцинацией новорожденных составил 93,4%, что несколько ниже запланированного значения (95%). Данный факт объясняется наличием медицинских отводов от вакцинации у новорожденных и переносом срока вакцинации на более поздний период, данный показатель рассчитывается по году. |
| 8. |
|  | Организован комплекс мероприятий по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция): диагностика, обследование населения города, лечение ВИЧ-инфицированных, профилактическая работа | Удельный вес населения обследованного на ВИЧ-инфекцию в год, % |
|  |  | 31.12.2012 | 5,2 | Показатель соответствует запланированному значению |
|  |  | Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением, % |
|  |  | 31.12.2012 | 71,7 | Показатель соответствует запланированному значению |
| 9. | Организовано проведение вакцинопрофилактики в соответствии с утвержденным графиком, мероприятия выполнены в полном объеме. | Заболеваемость туляремией, сибирской язвой, бешенством, случаев на 100 тыс. населения |
|  |  | 31.12.2012 | 0 | Показатель соответствует запланированному значению |
|  |  | Заболеваемость лептоспирозом, случаев на 100 тыс. населения |
|  |  | 31.12.2012 | 0 | Показатель соответствует запланированному значению |
| 10. | Организованы мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями: -эффективная работа первичных сосудистых отделений МУЗ « ГБ №1» ( прошли лечение 1708 пациентов), - внедрение стандартов оказания медицинской помощи кардиологическим больным с оплатой по полному тарифу ( 890 пациентов получили лечение по полному стандарту, в 1 полугодии 2011г. – 104 пациента), -диспансерное наблюдение пациентов, перенесших сосудистые заболевания после выписки из стационара, -ведутся регистры сосудистых больных, все случаи летальных исходов в стационаре и на дому разобраны на совещаниях в УЗО. | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения |
|  |  | 31.12.2012 | 79,2 | Показатель соответствует запланированному значению ( плановое годовое значение – 176,0) |
| 11. |  | Охват диспансерным наблюдением больных сахарным диабетом, % |
|  | Организованы мероприятия по борьбе с сахарным диабетом: диспансерное наблюдение за больными сахарным диабетом, ведение регистра больных сахарным диабетом, обеспечение данной категории пациентов льготными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, проведение школ здоровья для больных сахарным диабетом. | 31.12.2012 | 96,0 | Показатель несколько выше запланированного годового значения (95%). |
| 12. |  |  |  | Удельный вес больных IV клинической группы, % |
|  | Организованы мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями: -работа смотровых кабинетов в МУЗ « ГП №1» и МУЗ « ГП №3», - контроль за обязательными осмотрами на онкопатологию всех, впервые обратившихся в учреждения здравоохранения, - разбор всех случаев выявления запущенных форм рака на Онкосовете при управлении здравоохранения (ежемесячно) | 31.12.2012 | 25,9 | Удельный вес больных IV клинической группы в первом полугодии 2012 года составил 25,9%, что на 5,9% выше запланированного годового значения, объясняется тем, что на первое полугодие запланировано меньшее количество профилактических осмотров в сравнении со вторым полугодием, а данный показатель планируется по году. |
| 13. |  | Заболеваемость особо опасными инфекциями, случаев на 100 тыс. населения |
|  | Организованы мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения г.Волгодонска: вирусологические обследование больных с подозрением на особо опасные и природно-очаговыми инфекции в центре гигиены и эпидемиологии РО (обследованы 6человек с подозрением на КГЛ, диагноз подтвержден в 2 случаях- сельские жители), организация лечения в соответствии с утвержденными стандартами. | 31.12.2012 | 0 | Показатель соответствует запланированному значению |
|  |  | Заболеваемость природно-очаговыми инфекциями на уровне спорадических случаев, случаев на 100 тыс. населения |
|  |  | 31.12.2012 | 0 | Показатель соответствует запланированному значению |
| 14. |  | Выполнение плана гарантированных объемов, выделенных на обеспечение работы центров, % |
|  | Организованы мероприятия по созданию условий и формированию мотиваций для ведения здорового образа жизни среди населения города, в том числе: - осмотрены в центрах здоровья 2096 взрослых, 2002 детей, - проведены две акции « Тихий Дон – здоровье в каждый дом», - организованы диспансерные осмотры студентов с участием центров здоровья, - санитарно-просветительная работа среди населения | 31.12.2012 | 100 | Показатель соответствует запланированному значению |
|  |  | Охват населения профилактическими осмотрами, % от подлежащих |
|  |  | 31.12.2012 | 99,0 | Показатель соответствует запланированному значению |
| 15. | Организованы мероприятия по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов: оформлена заявка на медикаменты на 2-е полугодие 2012 года, организовано диспансерное наблюдение лиц, включенных в региональный и федеральный регистры, проведены 3 заседания МПДК. В 1 полугодии 2012 года в поликлиники города обратилось 3022 льготника. В среднем 1 льготник, обратившийся за лекарственной помощью, получил медикаменты на сумму 5360 рублей за 6 месяцев или 895 рублей в месяц (без учета больных по 7 нозологиям). В Федеральном регистре больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей по МУЗ г.Волгодонска состоят 48 человек, которые получают дорогостоящие лекарственные средства. | Обеспечение граждан необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, проживающих на территории г.Волгодонска и включенных в регистры лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, % от числа обратившихся за выпиской лекарственных средств |
|  |  | 31.12.2012 | 100 | Рассчитывается по году |
|  |  | Уровень отсроченного обеспечения (количество рецептов на отсроченном обеспечении к выписанным рецептам указанной категории граждан), % |
|  |  | 31.12.2012 | 0,2 | Рассчитывается по году |
| 16. | Организованы мероприятия по совершенствованию службы детства и родовспоможения: ранняя постановка на учет, организация диспансерного наблюдения беременных с соблюдением необходимых стандартов обследования, УЗИ диагностика пороков развития плода (обследованы 1117 женщин, выявлены 19 пороков развития), скрининг новорожденных на наследственные заболевания (обследованы 1497 новорожденных) и аудиологический скрининг (обследованы 1481 новорожденных), реализация программы родового сертификата, организация работы перинатального центра, внедрение в рамках программы модернизации оказания медицинской помощи по полному тарифу новорожденным (58 человек) и родильницам ( 58 человек). | Младенческая смертность, число младенцев, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми |
|  |  | 31.12.2012 | 10,3 | Показатель в первом полугодии выше расчетного по году (8.3), вместе с тем данный показатель рассчитывается по году. Все 9 новорожденных - недоношенные, из них у двоих детей – глубокая степень недоношенности, у одного – пороки развития, не совместимые с жизнью, у остальных – дыхательные расстройства. Два ребенка из девяти детей отказные. |
| 17. | С целью повышения укомплектованности штатных должностей врачами в муниципальных учреждениях проводятся мероприятия по привлечению молодых специалистов: осуществление выплат молодым специалистам в виде подъемных и доплат к заработной плате, доплаты к стипендиям интернам и ординаторам, обучающимся в интернатуре и ординатуре, обеспечение служебным жильем врачей дефицитных специальностей. В интернатуре (ординатуре) обучаются 18 выпускников высших медицинских учебных заведений, которые в сентябре 2012 года должны поступить на работу в муниципальные учреждения здравоохранения г.Волгодонска, из них 11 человек ежемесячно получают доплаты к стипендии в размере 5000 руб. В 2012 году выдано 27 целевых направлений для поступления в Ростовский государственный медицинский университет, 7 целевых направлений для поступления в ГБОУ СПО РО «Волгодонской медицинский колледж». | Численность врачей (физические лица) в муниципальных учреждениях здравоохранения, человек на 10тыс. населения |
|  |  | 31.12.2012 | 26,0 | Показатель соответствует запланированному на 1 полугодие значению |
| 18. | В 1 полугодии 2012 года обучение на курсах повышения квалификации прошли 32 врача и 198 средних медицинских работников. Сумма финансирования последипломного образования и повышения квалификации медицинских кадров составила 966,5 тыс.руб., в том числе: - средства областного бюджета - 260,5 тыс.руб.; - местного бюджета - 504,5 тыс.руб.; - иные источники - 201,5 тыс.руб. | Удельный вес врачей, имеющих квалификационную категорию, % |
|  |  | 31.12.2012 | 50,1 | Показатель соответствует запланированному (>50) |
| 19. | В МУЗ «Городская поликлиника №1», МУЗ «Городская поликлиника №3», МУЗ «Стоматологическая поликлиника» и МУЗ «Родильный дом» организована запись больных на прием по информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», регистратуры компьютеризированы. | Удельный вес муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись пациентов на прием к врачу поликлиники посредством сети Интернет или через инфомат, %. |
|  |  | 01.07.2012 | 66,6 | Показатель перевыполнен на 9,5% |

Начальник

Управления здравоохранения  г.Волгодонска                                           В.Я. Гапон

Главный бухгалтер                                                                                    Т.А. Морозова

Шальнева М.В.