Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Модернизация здравоохранения  города Волгодонска на 2011 – 2012 годы»

( по состоянию на 01.01.2012г.)

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 годы» проводилась по следующим направлениям:

1. Укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

1.1. Мероприятие 1.1 Проведение капитального ремонта

Проведены капитальные ремонты МУЗ г.Волгодонска на сумму 82897,4 тыс.руб. Капитальный ремонт проведен в 3-х  муниципальных учреждения здравоохранения города: МУЗ «ДГБ», МУЗ « Родильный дом», МУЗ «ГП №1» (иммунологическая лаборатория).

За счет средств областного бюджета выделено 58 551,6 тыс.руб., исполнено 53 501,4 тыс.руб. или 91,37%. На капитальный ремонт денежные средства поступили согласно графика, оплата произведена согласно актов выполненных работ.

За счет средств местного бюджета выделено 29 396,0 тыс.руб., исполнено     29 396,0 тыс.руб. или 100%

1.1.1. МУЗ «Городская поликлиника №1» г. Волгодонск

В 2011 году на проведение капитального ремонта иммунологической лаборатории было предусмотрено 4 167,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2012 проведены процедуры торгов, заключены
контракты на сумму 3 003,1 тыс. рублей, оплата произведена по факту выполнения работ на сумму 3 003,1 тыс. рублей, что составляет 72,05% от запланированного.

Остаток средств по состоянию на 01.01.2012 составляет
1 164,8 тыс. рублей.

Экономия  расходования средств по данному мероприятию сложилось в результате проведения открытого аукциона в электронной форме.

Сложившуюся экономию планируется использовать в 2012г. на капитальный ремонт кабинетов. На капитальный ремонт разработана сметная документация. Стоимость работ согласно ПСД 2506,8 тыс. рублей.

1.1.2. МУЗ "Детская городская больница" г.Волгодонск

В 2011 году на проведение капитального ремонта предусмотрено:

За счет средств областного бюджета 19 290,6 тыс.руб., исполнено 18 656,1 тыс.руб. или 96,7%.

За счет средств местного бюджета выделено 20 489,0 тыс.руб., исполнено на сумму 20 489,0 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного.

Выполнены работы по  капитальному  ремонту здания педиатрического отделения по адресу: ул.Гагарина, 40 на сумму 17 761,7 тыс.руб. (областной бюджет) и 20 489,0 тыс.руб. (местный бюджет).

Выполнены работы по выборочному капитальному ремонту здания поликлинического отделения по адресу: ул. Гагарина,40 на сумму 894,4 тыс.руб. (областной бюджет).

По результатам проведенных торгов сложилась экономия средств  в  сумме 634,5 тыс.руб. Экономию средств необходимо направить на выполнение работ по капитальному ремонту здания МУЗ «Детская городская больница » по адресу ул.Горького,188.  Проектно-сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту составляет 81 768,1 тыс.руб., выделено средств  40 557,7 тыс.руб.

1.1.3. МУЗ «Родильный дом» г.Волгодонск

В 2011 году на проведение капитального ремонта предусмотрено:

За счет средств областного бюджета 35 093,0 тыс.руб., исполнено 31 842,2 тыс.руб. или 90,7%.

За счет средств местного бюджета выделено 8 907,0 тыс.руб., исполнено на сумму 8 907,0 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного.

Выполнены работы по  капитальному  ремонту родильного отделения здания по адресу: ул. Молодежная, 10 на сумму 31 842,0 тыс.руб. (областной бюджет) и 8 907,0 тыс.руб. (местный бюджет).

Остаток средств на счете по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 3 250,8 тыс. руб. (областной бюджет).

На сумму 3 250,8 тыс. рублей по вине подрядчика были не соблюдены сроки выполнения работ. По данному факту с подрядной организацией ведется претензионная работа по нарушению обязательств по контракту.

При этом работы на объекте ведутся и будут выполнены в объемах, предусмотренных контрактом, срок окончания работ 2012 год.

1.2. Мероприятие 1.2 Разработка ПСД на капитальный ремонт

За счет средств местного бюджета выделено 2 379,4 тыс.руб. исполнено

2 379,2 тыс.руб. или 99,99%.

1.2.1 МУЗ «Детская городская больница»:  оплачен аванс в размере 20% от стоимости заключенных контрактов на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта по адресу: ул.Горького 188, ул.Морская 124 а. ул.Гагарина 26

1.2.2. МУЗ «Родильный дом»:  выполнена разработка дополнительной проектно-сметной документации на капитальный ремонт гинекологического и родильного отделений.

1.3 Подготовка помещений МУЗ под оборудование, поступающее в рамках программы модернизации

За счет средств местного бюджета выделено 8 030,1 тыс.руб. исполнено

7 926,4 тыс.руб. или 98,70 %

1.3.1. МУЗ «Городская поликлиника №1»: в рамках данного мероприятия был разработан проект на переоборудование рентген-кабинета, произведено переоборудование рентген-кабинета, смонтирована система видеонаблюдения, и проведено обследование рентгендиагностического комплекса.

1.3.2. МУЗ «Городская поликлиника №3»: произведен ремонт кабинета УЗИ, эндоскопического кабинета, кабинета функциональной диагностики, процедурного кабинета

1.3.3. МУЗ «ГБСМП»:  разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт кабинета под компьютерный томограф, и произведен капитальный ремонт помещений под компьютерный томограф.

1.3.4. МУЗ «Детская городская больница»: Разработана проектно-сметная документация  на капитальный ремонт помещений для размещения дорогостоящего медицинского оборудования (цифрового флюорографа, компьютерного томографа, рентгенаппарата). Произведен капитальный ремонт данных помещений, установлена кислородная разводка в реанимационном и детском отделении по ул. Гагарина 40, восстановлена система вентиляции в рентген кабинете по ул. Морская 124а. Произведен ремонт помещения под  источник бесперебойного питания компьютерного томографа.

1.3.5. МУЗ «Городская больница №1»: разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания МРТ для МУЗ «Детская городская больница» и был произведен капитальный ремонт помещения под МРТ для МУЗ «Детская городская больница».

1.4. Мероприятие 1.4 Оснащение оборудованием

За счет средств областного бюджета выделено 325 760,8 тыс.руб. исполнено 135 404,4 тыс.руб. или 41,56%

За счет средств местного бюджета выделено 2 694,3 тыс.руб. исполнено 2 693,5 тыс.руб. или 99,97%

1.4.1.МУЗ «Родильный дом» приобретено оборудование:

-сухожаровый шкаф,

-мониторы витальных  функций с капнометрией-2 шт.,

-ИВЛ для новорожденных—3 шт.,

-аппарат палатный ренгенографический-1 шт.

В связи со срывом поставки инкубаторов для новорожденных в количестве 4 штук на сумму 1 968,7 тыс.руб. и УЗИ экспертного класса на сумму 8 806,5 тыс.руб. ведется претензионная работа. Не размещены торги на наркозно-дыхательный аппарат – 1 штука  на сумму 1 500,0 тыс.руб. и автоклавы-2 штуки на сумму 2 000,0 тыс.руб.

1.4.2. МУЗ «Городская больница №1» приобретено оборудование:

-электрокардиограф ЕСG-1250,

-стерилизатор сухожаровый ГП-320 ПЗ,

-монитор прикроватный (реанимационный) ВSM -2351К,

-реанимационная система для новорожденных с принадлежностями,

-аппарат для аутотрансфузии крови с аспиратором,

-ректоскоп в комплекте с источником света и набором инструментов,

-стерилизатор воздушный ГП-160 ПЗ,

-монитор реанимационный и анетизиологических МИТАР-01-«РД»,

-аппарат наркозно-дыхательный с гемодинамическим и газовым монитором, -стерилизатор паровой с объемом камеры 100л. ГК-100,

-монитор носимый суточный для одновременной регистрации ЭКГ и АД Холтер,

-пульсоксиметр (портативный) МР110,

-капнограф,

-пульсоксиметр с повышенной устойчивостью к артефактам движения.

По заключенным контрактам не произведена поставка оборудования на сумму 11 918.5 тыс.руб., из них по истечению сроков поставки на сумму        9 863,3 тыс.руб. поставщикам направлены претензионные письма. Не выставлено на торги оборудование на сумму 22 880,0 тыс.руб.

1.4.3.МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи»: приобретены кондиционеры-сплит, компьютерная техника, мебель, тележки для перевозки мед.грузов, столики манипуляционные медицинские, облучатели медицинские и оборудование для контактной электроимпульсивной литотрипсии. Приобретено следующее медицинское оборудование:

-Аппарат наркозно-дыхательный (3шт);

-Аппарат ИВЛ (2 шт);

-Аппарат рентгеновский передвижной (палатный) цифровой;

-Компьютерный (рентгеновский) томограф 16 срезовый;

-Операционный микроскоп (офтальмологический);

-Набор аппаратуры для аргоноплазменной коагуляции;

-Мобильная установка, для рентгеноскопии предназначенная для проведения стандартных хирургических вмешательства и т.д. с-дуга;

-Монитор витальных функций (10шт);

-Дефибриллятор (4шт.);

-Электрокардиограф одноканальный (4шт);

-Электрокардиограф многоканальный портативный (2шт);

-Холтер (регистратор ЭКГ/АД) (2шт);

-Стол операционный (электрогидравлический) универсальный (4шт);

-Стол операционный многофункциональный общехирургический;

-Лампа потолочная бестеневая система осветительная хирургическая (4шт);

-Нейрохирургический набор;

-Электрохирургический блок (аппарат электрохирургический высокочастотный) (8шт);

-Операционный хирургический набор большой (2шт);

-Операционный хирургический набор малый (2шт);

-Бронхофиброскоп;

-Травматологический набор (2шт);

-Набор для ларингоскопии (7шт);

-Дерматом;

-Камера с ультра-фиолетовым излучением для хранения мед.изделия и коробки стерилизационные (17шт);

-Ультразвуковая мойка (8шт);

-Дрель хирургическая в полной комплектации (комплект изделий для обработки костных тканей со встроеным электродвигателем (3шт);

-Гастрофиброскоп в комплекте с источником света (гастродудоденоскоп с оптикой);

-Набор инструментов хирургических для операций на органах брюшной полости из малых разрезов  «МИНИ АССИСТЕНТ»;

-Сшивающий аппарат линейный с комплектующими (2шт);

-Микрохирургический набор офтальмологический (2шт);

-Сшивающий аппарат циркулярный с комплектующими;

-Видеоларингоскоп с принадлежностями.

Не произведена поставка комплекта изделий для обработки костных тканей со встроенным электродвигателем на сумму 426,4 тыс.руб. Также произведена поставка, но не произведен монтаж компьютерного томографа на сумму 23 985,0 тыс.руб. В настоящее время ведется претензионная работа. Не состоялись торги по закупке микроскопа операционного офтальмологического; прошли торги на закупку холтера. Были сняты с программы кардиостимулятор и синхронизирующий дефибриллятор. Не размещены торги на эндовидеохирургическую стойку с комплексом инструментов и лаборатории ИФА

1.4.4.МУЗ «Детская городская больница»:  приобретено оборудование

-Цифровой малодозовый флюорограф

-магнитно-резонансный томограф

-сепаратор крови

-аппарат для измерения электрической активности головного мозга

-гастродудоденоскоп биопсийный

-хирургический аспиратор

-сухожаровые шкафы

-компьютерный (рентгеновский) томограф 16 срезовый

Не осуществлен  монтаж компьютерного томографа на 24 625,0 тыс.руб.  ведется претензионная работа. Экономия средств по торгам составила-        35 729,3тыс.руб., не состоялись торги  на 25 044,9 тыс.руб.

1.4.5.МУЗ «Городская поликлиника №1»: приобретены сплит-система, жалюзи и оборудование для системы видеонаблюдения в рентген-кабинет.

Приобретено следующее медицинское оборудование:

-Рентгеновский диагностический аппарат на 3 рабочих места с цифровой приставкой;

-Светильник хирургический бестеневой передвижной;

-Операционный стол.

-Гастрофиброскоп в комплекте с источником света (2 шт);

-Полностью автоматизированный иммуноферментный анализатор (2 шт).

Договор на поставку наборов операционных малых на сумму 157,8 тыс. руб. не исполнен.  В настоящее время ведется претензионная работа. На оставшуюся сумму экономии в МЗ РО были направлены на согласование технические задания, размещение аукционов на поставку оборудования будет проводиться уже в 2012 году.

1.4.6.МУЗ «Городская поликлиника№3»:  Приобретен аппарат УЗИ экспертного класса. Закупка второго аппарата УЗИ не проводилась.

2. Проведение мероприятий по внедрению современных информационных систем в здравоохранение города Волгодонска

2.1. Мероприятие 2.1 Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной карты

За счет средств областного бюджета выделено 7 596,9 тыс.руб. исполнено 241,7 тыс.руб. или 3,18%.

За счет средств местного бюджета 414,6 тыс.руб. исполнено 414,5 тыс.руб. или 99,97%.

За счет средств местного бюджета была разработана проектная документация на монтаж ЛВС.

Поступили денежные средства из областного бюджета на проведение мероприятий по внедрению современных информационных систем в здравоохранение города Волгодонска. В рамках данного мероприятия было запланировано приобретение автоматизированных рабочих мест и монтаж локально-вычислительных сетей в муниципальных учреждениях здравоохранения. Закупка АРМ не произведена, т.к. ФАС по Ростовской области проведена проверка технического задания на поставку указанного оборудования, выявлены нарушения, Минздравом РО было рекомендовано временно приостановить проведение торгов для корректировки технического задания. Монтаж локальной сети не произведен, т.к. проекты на монтаж ЛВС разработаны в конце декабря 2011 года. Размещение муниципального заказа планируется в 2012 году.

2.2 Мероприятие 2.2.Внедрение услуги в электронном виде: «запись на прием к врачу»

Выделено из внебюджетных средств 330,0 тыс.руб., исполнено 142,0 тыс.руб. или 43,03 %

2.2.1.МУЗ  «Городская поликлиника №1» из средств внебюджетной деятельности запланировано 110,0 тыс.руб. Планировалось приобретение программного продукта и разработка сайта учреждения для размещения информации о режиме работы и видах оказываемой медицинской помощи с  записью на прием к врачу. (Ориентировочная стоимость разработки сайта   50 000 рублей, программный продукт 60 000 рублей). В связи с наличием договора на абонентское обслуживание подсистем «Поликлиника», «Электронная регистратура» работы по разработке сайта выполнены бесплатно. На приобретение программного продукта заключен контракт на установку модуля «Интернет-запись», стоимость которого составила 16,0 тыс. руб.

2.2.2.МУЗ «Городская поликлиника №3» из средств внебюджетной деятельности запланировано 110,0 тыс.руб. Планировалось приобретение программного продукта и разработку сайта учреждения для размещения информации о режиме работы и видах оказываемой медицинской помощи с  записью на прием к врачу. (Ориентировочная стоимость разработки сайта   50 000 рублей, программный продукт 60 000 рублей). В связи с наличием договора с ООО «Электронная медицина» на абонентское обслуживание подсистем «Поликлиника», «Электронная регистратура» работы по разработке сайта выполнены бесплатно. На приобретение программного продукта заключен контракт на установку модуля «Интернет-запись». С 01.05.2011г запись к врачу в электронном виде была внедрена.

2.2.3.МУЗ «Стоматологическая поликлиника» из средств внебюджетной деятельности запланировано и исполнено 110,0 тыс.руб.

Все средства в 2011 году были освоены в полном объеме по следующим направлениям:

-подключение программного продукта "Электронная Медицина" (Модуль "Электронная Регистратура")  в сумме 96,0 тыс.руб ;

-приобретение ЖК телевизора для отображения информации в регистратуре по расписанию врачей и произведенным записям на прием в режиме реального времени на сумму 7,4 тыс.руб;

-изготовлен информационный стенд для пациентов о реализации программы "Модернизация здравоохранения в Ростовской области на 2011 – 2012 годы" на сумму 6,6 тыс.руб.

2.3. Мероприятие 2.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота

За счет средств областного бюджета выделено 500,0 тыс.руб. исполнено 500,0 тыс.руб. или 100%

За счет средств местного бюджета выделено 207,2 тыс.руб. исполнено 207,2 тыс.руб. или 100%

В МУЗ «Городская больница №1» приобретена компьютерная техника для обмена информацией с областными лечебно-профилактическими учреждениями.

3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами

3.1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России

За счет внебюджетных средств выделено 18 583,4 тыс.руб. исполнено     13 393,4 тыс.руб. или 72,07 %

3.1.1. МУЗ «Детская городская больница»

За счет средств областного бюджета  выделено 2 990,3 тыс. руб., исполнено 676,7 тыс. руб. или 22,6%

За счет внебюджетных средств  выделено 1506,6 тыс. руб., исполнено 124,2 тыс.руб. или 8,2%

Предъявлено счетов к оплате за 3 чел с синдромом дыхательного расстройства на сумму - 416,8 тыс.руб., получено и освоено средств в сумме 416,8 тыс.руб. (за счет средств областного бюджета).

За счет внебюджетных средств предъявлено счетов к оплате за 3 чел с синдромом дыхательного расстройства на сумму – 124,2 тыс.руб., получено и освоено средств в сумме 124,2 тыс.руб.

3.1.2. МУЗ «Городская больница №1»

За счет средств областного бюджета выделено 10 282,8 тыс.руб. исполнено 9 483,5 тыс.руб. или 92,22 %

За счет внебюджетных средств  выделено 3 803,7 тыс. руб. исполнено      3 109,0 тыс.руб. или 81,73%

Кардиология: стандарт №1 – фибрилляция трепетание предсердий –       2 030,4 тыс.руб.; стандарт №2 – острый инфаркт миокарда – 5 258,0 тыс.руб.; стандарт №3 – нестабильная стенокардия – 1 193,7 тыс.руб.;

Акушерство: стандарт №1 – эклампсия – 317,1 тыс.руб.; стандарт №2 – послеродовое кровотечение – 492,2 тыс.руб.; стандарт №3 – синдром дыхательных расстройств – 416,6 тыс.руб.

Данные денежные средства были израсходованы на продукты питания- 522,7 тыс.руб., медикаменты – 8 199,6 тыс. руб., заработную плату – 3 835,1 тыс.руб., мягкий инвентарь – 35,1 тыс.руб.

3.2. Мероприятие 3.2 проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

За счет внебюджетных средств выделено 658,2 тыс.руб. исполнено 657,5 тыс.руб. или 99,89 %

Число детей прошедших диспансеризацию – 931 чел. (в т.ч. девочек - 476 чел., мальчиков – 455 чел.). Дети были осмотрены акушером-гинекологом (девочки), детским урологом – андрологом (мальчики), детским эндокринологом, так же прошли УЗИ органов репродуктивной системы (девочки) – 172 чел.

3.3. Мероприятие 3.3. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи

За счет внебюджетных средств выделено 23 826,4 тыс.руб. исполнено     22 695,6 тыс.руб. или 95,25 %

В результате исполнения данного мероприятия была увеличена заработная плата сотрудников с 01.06.2011 на 7,9% и  с 01.10.2011 на 6,5%.

3.4. Мероприятие 3.4 повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами

За счет внебюджетных средств выделено 12 606,8 тыс.руб. исполнено 12 606,2 тыс.руб. или 99,99%

В рамках реализации данного мероприятия были предусмотрены дополнительные выплаты врачам узким специалистам с высшим медицинским образованием, (врачам функциональной диагностики, УЗИ, детскому хирургу, оториноларингологу, офтальмологу, нефрологу, неврологу, эндокринологам, врачу эндоскописту, терапевтам и т.д.) и специалистам со средним медицинским образованием, а также на приобретение лекарственных препаратов, расходных материалов, реактивов для проведения исследований.

3.5. Мероприятие 3.5 Подготовка кадров для работы на оборудовании, поступившем в МУЗ в рамках программы модернизации

За счет средств местного бюджета выделено 1 148,7 тыс.руб. исполнено    1 136,0 тыс.руб. или 98,89 %

3.5.1. МУЗ «Городская поликлиника №3» обучены два врача по специальности «Ультразвуковая диагностика»

3.5.2. МУЗ «ГБСМП» один врач направлен на профессиональную переподготовку по специальности «Рентгенология», одна медицинская сестра прошла профессиональную переподготовку по специальности «Функциональная диагностика»

3.5.3. МУЗ «Детская городская больница» обучение прошли 4 врача по специальностям:  «Рентгенология», «Функциональная диагностика», «Основы РКТ и МРТ», «Неонатология»

3.5.4. МУЗ «Городская больница №1» направлены два врача на обучение по специальности «Функциональная диагностика» и «Ультразвуковая диагностика»

3.5.5. МУЗ «Родильный дом» обучение прошло 4 врача по специальности «Эндохирургия в гинекологии».

В результате проведенных мероприятий  достигнуты

1. Показатели медицинской результативности:

Показатель младенческой смертности составил 4,4 на 1000 родивщихся живыми, что на 38,4%  лучше  целевого значения.

Смертность населения в трудоспособном возрасте составила 457,8 на 100 тыс.населения, что на 8,4% лучше целевого показателя.

Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения в 2011 году составила -189,3 на 100 тыс. населения, что выше на 8,45%  целевого значения, в тоже время в сравнении с 2010 годом показатель улучшился  на 2,3%.

Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, составила 84,7%, что на 1,3% ниже целевого показателя, что объясняется увеличением как количества осмотренных детей, так и расширением объема диагностических обследований за счет проведенной дополнительной диспансеризации 14-летних подростков.

Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза,  составила в отчетном периоде 65,95%, что на 12,95% лучше планового значения.

Удовлетворенность населения медицинской помощью – данные отсутствуют, так как показатель рассчитывается Администрацией Ростовской области.

2. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения:

Среднегодовая занятость койки ОМС составила 314,9 к/дн., что на 4,6%  ниже планового показателя. Данный факт объясняется избыточным  количеством круглосуточных коек на 10 тыс. населения, чем предусмотрено территориальной программой государственных гарантий. Сокращение круглосуточного коечного фонда в 2012 году на 40 коек приведет к улучшению показателя.

Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами всего составил 15,9%, что на 2,3% выше планового значения показателя за счет дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь на 2,65%,  и дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь на 6,6%.  В тоже время отмечается  снижение дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь,  на 0,3% по отношению к плановому показателю.

Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников  в 2011 году составила 13234 руб. - на 9,2% ниже планового значения, что объясняется улучшением показателя укомплектованности кадрами в муниципальных учреждениях здравоохранения.

Фондовооруженность учреждений здравоохранения на 68% выше планового значения.

Фондооснащенность учреждений здравоохранения практически соответствует плановому значению.

Удельный  вес муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись пациентов на прием к врачу поликлиники посредством сети Интернет или через инфомат составил 57,1% (4 муниципальных учреждения здравоохранения, что на 1 лечебное учреждение больше, чем было запланировано).

Плановое значение показателя «Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера» не ниже 51%, фактическое значение 73,6% -  на 22,6% выше запланированного.

Плановое значение показателя «Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами-специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера» не ниже 33%, фактическое значение 54,2% -  на 21,2% выше запланированного.

Начальник Управления

Здравоохранения г.Волгодонска					В.Я.Гапон