Пояснительная записка

к отчету об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие здравоохранения города Волгодонска на период 2011 - 2014 годы» за 1 полугодие 2012г.

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Удовлетворенность населения медицинской помощью – данные отсутствуют, так как показатель рассчитывается Администрацией Ростовской области по итогам работы за год.

Мероприятия по выполнению  функций МУЗ, в том числе по оказанию муниципальных  услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием по реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в г.Волгодонске соответствуют плановым значениям. В результате проведенной  реструктуризации коечного фонда муниципальных учреждений здравоохранения (40 круглосуточных коек  с 01.01.2012 года перепрофилированы в койки дневного стационара) значительно улучшился показатель числа коек на 10 тыс. населения- 55,4, что лучше годового целевого планового значения на 6,76%., в результате улучшился показатель работы койки, который достиг запланированного на 1 полугодие целевого значения - 160,9 к/д. Не превысил установленного целевого значения ( не более 9,7) дней показатель средней  длительности  пребывания пациентов на койке круглосуточного стационара  (составил 9,1 к/д.) за счет того, что организованы  контроль качества оказания медицинской помощи и ее соответствия установленным стандартам в условиях круглосуточных стационаров,  максимальное обследование больных в амбулаторно-поликлинических условиях при направлении их на плановую госпитализацию в круглосуточный стационар.

Мероприятия по борьбе с туберкулезом. Организован комплекс мероприятий  по борьбе с туберкулезом: выполнены 40403 флюорографий, что на 764 исследования больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, проведены в соответствии с графиками профилактические осмотры декретированных групп населения, осматривались на туберкулез работающие граждане, проходившие дополнительную диспансеризацию, проводилась вакцинация новорожденных, организовано обследование и наблюдение за контактными. Все случаи выявления туберкулеза разобраны на медицинских советах в муниципальных учреждениях здравоохранения. В результате заболеваемость туберкулезом на 12,7% ниже запланированного значения,   при профилактических осмотрах выявлены 68,3 % от заболевших (целевой показатель –не ниже 65%).  Вместе с тем отмечен рост удельного веса больных, выявленных в  фазе распада – 34,8 %, что связано с поздней обращаемостью больных в учреждения здравоохранения, а также тем, что на первое полугодие запланировано меньшее количество профилактических осмотров в сравнении со вторым полугодием, а данный показатель планируется по году. Охват противотуберкулезной вакцинацией новорожденных составил 93,4%, что несколько ниже запланированного значения (95%). Данный факт объясняется наличием медицинских отводов от вакцинации у новорожденных и переносом срока вакцинации на более поздний период, данный показатель рассчитывается по году.

Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения в 1 полугодии 2012 года на 31.4% меньше запланированного на полугодие показателя. С целью улучшения данного показателя организованы мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями: эффективная работа первичных сосудистых отделений МУЗ « ГБ №1» (прошли лечение 1708 пациентов), внедрение стандартов оказания медицинской помощи кардиологическим больным с оплатой по полному тарифу ( 890 пациентов получили лечение по полному стандарту, в 1 полугодии 2011г. – 104 пациента), диспансерное наблюдение пациентов, перенесших сосудистые заболевания после выписки из стационара, ведутся регистры сосудистых больных,  все случаи летальных исходов в стационаре и на дому разобраны на совещаниях в УЗО.

Охват диспансерным наблюдением больных сахарным диабетом, на 1% выше запланированного годового значения (95%). С целью выполнения данного показателя организованы мероприятия по борьбе с сахарным диабетом: диспансерное наблюдение за больными сахарным диабетом, ведение регистра больных сахарным диабетом, обеспечение данной категории пациентов льготными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, проведение школ здоровья для больных сахарным диабетом.

Удельный вес больных IV клинической группы среди вновь выявленных больных с онкологическими заболеваниями составил 25,9%, что выше планового показателя на 5,9%. Основная причина – позднее обращение больных в лечебное учреждение и скрытое течение заболевания, затруднившее своевременную диагностику. Организованы мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями: работа смотровых кабинетов в МУЗ « ГП №1» и МУЗ « ГП №3»,  контроль за обязательными осмотрами на онкопатологию всех, впервые обратившихся в учреждения здравоохранения,  разбор всех случаев выявления запущенных форм рака на Онкосовете при управлении здравоохранения (ежемесячно).

Показатель младенческой смертности  составил 10,3 на 1000 родившихся живыми, целевой показатель по году 8,3 на 1000 родившихся живыми. Все девять умерших новорожденных  - недоношенные, из них у двоих детей – глубокая степень недоношенности, у одного – пороки развития, не совместимые с жизнью, у одного ребенка тяжелая онкологическая патология, у  остальных – дыхательные расстройства. Два ребенка из девяти детей отказные, матери которых по беременности не наблюдались и являются жителем другой территории. В целях улучшения данного показателя организованы мероприятия по совершенствованию службы детства и родовспоможения: ранняя постановка на учет, организация диспансерного наблюдения беременных с соблюдением необходимых стандартов обследования, УЗИ диагностика пороков развития плода (обследованы 1117 женщин, выявлены 19 пороков развития), скрининг новорожденных на наследственные заболевания (обследованы 1497 новорожденных) и аудиологический скрининг (обследованы 1481 новорожденных), реализация программы родового сертификата, организация работы перинатального центра, внедрение в рамках программы модернизации  оказания медицинской помощи по полному тарифу  новорожденным (58 человек) и родильницам (58 человек), эффективное использование медицинского оборудования, поступившего в муниципальные учреждения здравоохранения, оказывающие помощь женщинам и детям в рамках программы модернизации.

В результате реализации мероприятий программы численность врачей (физические лица) в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 000 населения  соответствует плановому значению – 26,0 на 10тыс. населения.  Удельный вес врачей, имеющих квалификационную категорию,  составил 51%, что соответствует плановому значению. В 1 полугодии 2012  года  обучение на курсах повышения квалификации прошли 32 врача и 198 средних медицинских работников. Сумма финансирования последипломного образования и повышения квалификации медицинских кадров составила 966,5 тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 260,5 тыс.руб.;  местного бюджета - 504,5 тыс.руб.; иные источники - 201,5 тыс.руб.

В МУЗ «Городская поликлиника №1»,  МУЗ «Городская поликлиника №3», МУЗ «Стоматологическая поликлиника» и МУЗ «Родильный дом» организована запись больных на прием по информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», регистратуры компьютеризированы.

Выделенные на реализацию программы в первом квартале финансовые средства использованы в соответствии с графиками.

Начальник Управления здравоохранения                                В.Я. Гапон

Шальнева М.В.

8-863-92-2-07-65