Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие здравоохранения города Волгодонска»

по итогам I полугодия 2020 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 26.09.2020 № 2400.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 200 983,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 223 829,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2020 года составило 67 592,2 тыс. рублей или 30,2% процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Оказание паллиативной помощи» (далее - подпрограмма 2);

подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма 3);

План реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден приказом Управления здравоохранения от 18.03.2020 №60 «Об утверждении Плана реализации «Развитие здравоохранения города Волгодонска»».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2020году предусмотрено 168 244,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 191 091,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2020 года составило 56 328,7 тыс. рублей или 33,5% процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2020году предусмотрено 7 основных мероприятий, которые, в соответствии со сроками завершения, будут выполнены по итогам года.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 21 контрольного события.

По итогам I полугодия 2020 года достигнуты 3 контрольных событий, из них: ранее запланированного срока - 2 в установленный срок – 1, с промежуточными результатами - ; 1 контрольное событие не достигнуто.

По итогам I полугодия 2020 года не достигнуто 1 контрольное  событие:

- контрольное событие «Заключение и исполнение контрактов по монтажу локально-вычислительных сетей и на услуги по защите конфиденциальной информации».  Причина: снятие финансовых средств министерством здравоохранения РО.

По итогам I полугодия 2020 года по срокам исполнения достигнуто 1 контрольное событие:

- контрольное событие «Заключение контракта на поставку медикаметов для туберкулинодиагностики», достигнут промежуточный результат: заключен контракт и приобретены медикаменты для проведения туберкулинодиагностики на сумму 1 183,2 тыс. рублей за счет местного бюджета.

По итогам I полугодия 2020 года ранее запланированного срока достигнуто 4 контрольных события:

- контрольное событие «Исполнение контрактов на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для отделения скорой медицинской помощи МУЗ "ГБСМП" г. Волгодонска», достигнут результат: заключен контракт на сумму 7924,5 тыс. рублей за счет средств областного и местного бюджетов, автомобили поставлены и экплуатируются.

- контрольное событие «Исполнение контрактов на приобретение  легковых автомобилей  для муниципальных учреждений здравоохранения г. Волгодонска», достигнут результат: заключены контракты на сумму 3718,2 тыс. рублей  за счет средств областного и местного бюджетов автомобили поставлены и эксплуатируются.

- контрольное событие «Заключение и исполнение контрактов на проведение ремонтных работ по восстановлению отмостки здания с обеспечением водоотведения для МУЗ "Городская поликлиника №3" г.Волгодонска», достигнут результат: заключен контракт и выполнены работы по восстановлению отмостки здания с обеспечением водоотведения на сумму 99,9 тыс. рублей за счет местного бюджета.

- контрольное событие «Заключение контракта на поставку калия йодида», достигнут промежуточный результат: заключен контракт и приобретены медикаменты калия йодида на сумму 80,0 тыс. для гражданской обороны за счет местного бюджета.

По итогам I полугодия 2020 года по 15 контрольным событиям достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие «Оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области», достигнут промежуточный результат: выполнено в рамках  Территориальной программой государственных гарантий 318247 посещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях, пролечено 15159 больных на стационарных койках. Обеспеченность круглосуточными койками составило 49,55 на 10 тыс. населения, койками дневного стационара - 30,3 на 10 тыс. населения.

- контрольное событие «Повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваний», достигнут промежуточный результат: в рамках оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи на базе сосудистого центра МУЗ «Городская больница №1» выполнены 388 коронароангиографий и 174 стентирований коронарных артерий 175 пациентам с заболеваниями системы кровообращения.

- контрольное событие «Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения», достигнут промежуточный результат: осмотрено 8413 человек на I этапе, направлено 3435 человек на II этап.

- контрольное событие «Исполнение контрактов на приобретение мебели  для муниципальных учреждений здравоохранения г. Волгодонска», достигнут промежуточный результат: Контракт на сумму 100 тыс. рублей по МУЗ «ГБСМП» заключен, исполнен частично на сумму 33,5 тыс. рублей за счет местного бюджета. Определяется потребность в приобретения мебели в МУЗ «ДГБ» на сумму 435,00 тыс. рублей за счет местного бюджета.

- контрольное событие «Заключение и исполнение контрактов на проведение капитального ремонта регистратуры, услуг по внедрению системы управления очередью и приобретение оборудования для МУЗ «Городская поликлиника № 3» г.Волгодонск», достигнут промежуточный результат: контракты на сумму 1 147,4 за счет бюджетных средств заключены и проводятся работы по капитальному ремонту регистратуры.

- контрольное событие «Выполнение муниципального задания  по кабинету врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией МУЗ "Городская поликлиника № 1" г. Волгодонска»,  достигнут промежуточный результат: осуществление ежемесячных выплат на содержание кабинета ВИЧ и Выплаты заработной платы сотруднику кабинета в сумме 744,3 за счет бюджетных средств.

- контрольное событие «Заключение контрактов на поставку медицинского оборудования и на оснащение специального медицинского стационара (госпиталя для больных) на базе родильного дома МУЗ "Городская больница №1" г.Волгодонска», достигнут промежуточный результат: заключены контракты на сумму 118 108,42 тыс.рублей за счет средств федерального бюджета, контракты исполнены частично, поставлены кровати медицинские функциональные, медицинское оборудование, в том числе мониторы пациентов, пульсоксиметры, анализаторы гематологические  и др.

- контрольное событие «Заключение контракта на поставку средств индивидуальной защиты и бесконтактных инфракрасных термометров», достигнут промежуточный результат: заключены контракты на сумму 506,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Ожидается поставка бесконтактных инфракрасных термометров и распираторов фильтрующих с клапаном на общую сумму 332,6 тыс.руб. Поставлены и оплачены костюмы противоэпидемиологические на сумму 174,0 тыс.руб.

- контрольное событие «Заключение контракта на поставку средств индивидуальной защиты для отделения скорой медицинской помощи», достигнут промежуточный результат: заключен контракт на сумму 189,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Ожидается поставка товара.

- контрольное событие «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией в целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 415», достигнут промежуточный результат: выплаты осуществлены на сумму 7 256,1 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета.

- контрольное событие «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в целях реализации распоряжения Правительства Ростовской области от 10.04.2020 № 227», достигнут промежуточный результат: выплаты осуществлены на сумму 2 751,5 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

- контрольное событие «Проведение пренатального, неонатального и аудиологического скринингов», достигнут промежуточный результат: регулярно в установленные сроки проводятся пренатальны скрининг беременным женщинам, неонатальный и аудиологическый скрининги новорожденным детям. За 1 полугодие 2020года проведено: неонатальный скрининг 691 беременной женщине и неонатальный скрининг 491 ребенку и аудиологическый скрининг детям.

- контрольное событие «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей и увеличение посещений детьми медицинских учреждений с профилактическими целями», достигнут промежуточный результат: за 1 полугодие профилактическими медицинскими осмотрами охвачено 7909 детей.

- контрольное событие «Обеспечение выплат молодым специалистам, единовременных компенсационных выплат врачам, прибывшим из других территорий, социальные выплаты студентам-целевикам», достигнут промежуточный результат: за 1 полугодие 2020 года выплачено на эти цели 1 437,6 тыс. рублей из местного бюджета.

- контрольное событие «Обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения квалифицированными специалистами», достигнут промежуточный результат: прошли повышение и переподготовку 1690 человек медицинского персонала.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2020году предусмотрено 19 553,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 19 553,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2020 года составило 5 921,1 тыс. рублей или 30,3 процентов.

В рамках подпрограммы 2 в 2020году предусмотрено 1 основное мероприятие, которое, в соответствии со сроками завершения, будет выполнено по итогам года.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события. По итогам I полугодия 2020 года контрольному событию достигнут промежуточный результат:

- контрольное событие «Повышение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи населению города», достигнут промежуточный результат: в городе развернуто 35 коек паллиативной медицинской помощи, пролечено 179 паллиативных больных.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2020году предусмотрено 13 185,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 13 185,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2020 года составило 5 342,4 тыс. рублей или 40,5 процентов.

В рамках подпрограммы 3 в 2020году предусмотрено 1 основное мероприятие, которое, в соответствии со сроками завершения, будет выполнено по итогам года.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события. По итогам I полугодия 2020 года контрольному событию достигнут промежуточный результат:

- контрольное событие «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы», достигнут промежуточный результат: освоение финансовых средств на 30,2%. По состоянию на 31.12.2020г. бюджетные средства будут освоены в полном объеме.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы нарушение сроков исполнения основных мероприятий не установлено; 5 реализовано без нарушений сроков, 17 контрольных событий находятся в стадии реализации согласно срокам исполнения; 1 контрольное событие не исполнено в связи с отзывом финансирования.

Начальник Управления

Здравоохранения г.Волгодонска					С.Н. Ладанов