ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие здравоохранения города Волгодонска на период 2011 - 2014 годы»

(ПО СОСТОЯНИЮ НА "01"апреля 2012 года)

| № | Наименование направлений Программы | Целевые показатели | Единица измерения | Планируемый показатель 1 квартала 2012г. | фактический показатель 1 квартал 2012 года | Отклонение от планируемого значения (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Мероприятия по выполнению функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием по реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в г.Волгодонске |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Удовлетворенность населения медицинской помощью | процент от числа опрошенных | 49,5 | Рассчитывается Администрацией РО | Рассчитывается по году |
| 1.2. |  | Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: |  |  |  |  |
|  |  | стационарная медицинская помощь | койко-день | 0,45 | 0,45 | отсутствует |
|  |  | амбулаторная помощь | посещение | 1,55 | 1,55 | отсутствует |
|  |  | дневные стационары всех типов | койко-день | 0,17 | 0,17 | отсутствует |
|  |  | скорая медицинская помощь | вызов | 0,1 | 0,1 | отсутствует |
| 1.3. |  | Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения | штук на 10000 населения, не более | 59,53 | 55,5 | 6,76% - перевыполнение |
| 1.4. |  | Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения | на 100 человек, не выше | 4,8 | 4,8 | отсутствует |
| 1.5. |  | Среднегодовая занятость койки | дней | 80,1 | 80,1 | отсутствует |
| 1.6. |  | Средняя длительность пребывания пациентов на койке круглосуточного стационара | дней, не более | 9,7 | 9,4 | 3% - перевыполнение |
| 2. Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по борьбе с туберкулезом | Заболеваемость туберкулезом | случаев на 100 тыс.населен, не выше | Не выше 13,75 | 9,9 | -28% |
|  |  | Удельный вес больных туберкулезом, выявленных в фазе распада | процент от общего числа впервые выявленных, не выше | 34 | 35,3 | + 1,3% |
|  |  | Удельный вес выявленных при профилактических осмотрах впервые заболевших туберкулезом | Процент, не ниже | 65 | 71,0 | +6% |
|  |  | Охват противотуберкулезной вакцинацией новорожденных | процент, не ниже | 89,0 | 89,0 | отсутствует |
| 2.2. | Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека | Удельный вес населения, обследованного на ВИЧ-инфекцию в год | процент | 2,5 | 2,5 | отсутствует |
|  |  | Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | процент | 50 | 71,7 | +21,7% |
| 2.3. | Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики | Заболеваемость природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики |  |  |  |  |
|  |  | Туляремия, сибирская язва, бешенство | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | отсутствует |
|  |  | Лептоспироз | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | отсутствует |
| 2.4. | Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 44,0 | 37,9 | -14,05% |
| 2.5. | Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом | Охват диспансерным наблюдением больных сахарным диабетом | процент | 95 | 96,9 | +1,9% |
| 2.6. | Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями | Удельный вес больных IV клинической группы | процент, не выше | 20 | 30,1 | -10,1% |
| 2.7. | Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения г.Волгодонска | Заболеваемость особо опасными инфекциями | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | отсутствует |
|  |  | Заболеваемость природно-очаговыми инфекциями на уровне спорадических случаев | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | отсутствует |
| 3. Мероприятия по созданию условий и формированию мотиваций для ведения здорового образа жизни среди населения города |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Выполнение плана гарантированных объемов, выделенных на обеспечение работы центров | процент | 100 | 100 | отсутствует |
|  |  | Охват населения профилактическими осмотрами | процент от подлежащих осмотру | 99,0 | 99,6 | +1,6% |
| 4. Мероприятия по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Обеспечение граждан необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, проживающих на территории г.Волгодонска и включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся от набора социальных услуг, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 62 Федерального закона от 17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» | процент от числа обратившихся за выпиской лекарственных средств пациентов данной льготной категории | 100 | 100 | отсутствует |
|  |  | Уровень отсроченного обеспечения (количество рецептов на отсроченном обеспечении к выписанным рецептам указанной категории граждан) | процент | 0,2 | 0,2 | отсутствует |
| 4.2. | Льготное обеспечение жителей г.Волгодонска лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания | Обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания групп населения и лиц при определенных категориях заболеваний, имеющих право на льготы при амбулаторном лечении и не подпадающих под действие Федерального закона от 17.07.99 № 178-ФЗ | процент от числа обратившихся за выпиской лекарственных средств пациентов данной льготной категории | 100 | 100 | отсутствует |
| 5. Мероприятия по совершенствованию службы детства и родовспоможения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Младенческая смертность | число младенцев, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми | 8,3 | 8,9 | +7% |
| 6. Мероприятия по улучшению кадрового обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Численность врачей (физические лица) в муниципальных учреждениях здравоохранения | человек на 10тыс. населения | 26,2 | 26,2 | отсутствует |
| 6.2. |  | Удельный вес врачей, имеющих квалификационную категорию | процент | 49,3 | 49,3 | отсутствует |
| 7. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Выполнение запланированного объема работ по антитеррористическим мероприятиям в муниципальных учреждениях здравоохранения | процент | 100 | 100% | отсутствует |
| 8. Мероприятия по внедрению современных информационных систем в здравоохранении |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Удельный вес муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись пациентов на прием к врачу поликлиники посредством сети Интернет или через инфомат. | процент | 57,1 | 66,6 | +9,5% |

Начальник

Управления здравоохранения  г.Волгодонска                                           В.Я. Гапон

Главный бухгалтер                                                                                    Т.А. Морозова