Пояснительная записка

к отчету об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие здравоохранения города Волгодонска на период 2011 - 2014 годы» за 1 квартал 2012г.

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия по выполнению  функций МУЗ, в том числе по оказанию муниципальных  услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием по реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в г.Волгодонске соответствуют плановым значениям. В результате проведенной  реструктуризации коечного фонда муниципальных учреждений здравоохранения (40 круглосуточных коек  с 01.01.2012 года перепрофилированы в койки дневного стационара) значительно улучшился показатель числа коек на 10 тыс. населения- 55,5, что лучше целевого планового значения на 6,76%., в результате улучшился показатель работы койки, который достиг запланированного на 1 квартал целевого значения -80,1к/д. На 3% в сравнении с целевым показателям улучшился показатель средней  длительности  пребывания пациентов на койке круглосуточного стационара за счет того, что пациенты максимально обследуются перед плановой госпитализацией на амбулаторно-поликлиническом уровне.

Мероприятия по борьбе с туберкулезом. В муниципальных учреждениях города проводились мероприятия по борьбе с туберкулезом: профилактические рентгенфлюорографические обследования на туберкулез населения старше 17 лет в установленные сроки, тубекулинодиагностика детского населения, бактериологическое обследование на туберкулез лиц из группы риска, наблюдение за контактными из очагов туберкулезной инфекции. В результате заболеваемость туберкулезом составила 9,9 на 100 тыс.населения (годовой целевой показатель 55,0 на 100 тыс. населения, квартальный – 13,75 на 100 тыс. населения), при профилактических осмотрах выявлены 71% от заболевших (целевой показатель –не ниже 65%).  Вместе с тем отмечен рост удельного веса больных, выявленных в  фазе распада – 35,3%, что связано с поздней обращаемостью больных в учреждения здравоохранения.

Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека: охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением на 21,7% больше запланированного на квартал, обследованы на ВИЧ инфекцию 2,5%  населения города.

Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения в 1 квартале 2012 года составила -37,9 на 100 тыс. населения, что меньше планового значения – 44,0 на 100 тыс. населения.

Удельный вес больных IV клинической группы среди вновь выявленных больных с онкологическими заболеваниями составил 30,1%, что выше планового показателя на 10,1%. Основная причина – позднее обращение больных в лечебное учреждение и скрытое течение заболевания, затруднившее своевременную диагностику.

Показатель младенческой смертности  составил 8,9 на 1000 родившихся живыми, целевой показатель по году 8,3 на 1000 родившихся живыми. Причины смерти: в двух случаях – множественные пороки развития, не совместимые с жизнью, в том числе 1 отказной ребенок, мать которого по беременности не наблюдалась и является жителем другой территории, в других случаях- тяжелая онкологическая патология у ребенка до 1 года и  врожденная тотальная пневмония.

В результате реализации мероприятий программы численность врачей (физические лица) в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 000 населения  соответствует плановому значению – 26,2 на 10тыс. населения.  Удельный вес врачей, имеющих квалификационную категорию,  составил 49,3%, что соответствует плановому значению, в первом квартале на курсы повышения квалификации направлены 10 врачей, которые после окончания курсов будут направлены на аттестационную комиссию в МЗРО.

Удельный вес муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись пациентов на прием к врачу поликлиники посредством сети Интернет или через инфомат,  составил 66,6%, что больше планового значения 57,7%.

Выделенные на реализацию программы в первом квартале финансовые средства использованы в полном объеме.

Начальник Управления здравоохранения                                В.Я. Гапон