Пояснительная записка

к отчету о результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Модернизация здравоохранения  города Волгодонска

на 2011 – 2013 годы»

( по состоянию на 01.04.2013г.)

Показатель младенческой смертности.

В 1 квартале 2013 года проводились мероприятия по совершенствованию службы детства и родовспоможения: ранняя постановка на учет, организация диспансерного наблюдения беременных с соблюдением необходимых стандартов обследования, УЗИ диагностика пороков развития плода, обследование беременных женщин на сывороточные маркеры по дефектам развития нервной системы и хромосомные аномалии  плода, скрининг новорожденных на наследственные заболевания, аудиологический скрининг, реализация программы родового сертификата, организация работы неонатального центра, продолжено проведение капитальных ремонтов педиатрических отделений по адресу ул.Горького -188  МУЗ «Детская городская больница» и  МУЗ «Родильный дом».

Вместе с тем, не удалось достигнуть снижения значения показателя младенческой смертности. Показатель младенческой смертности  составил 16,8 на 1000 родившихся живыми.

В первом квартале умерли 8 младенцев, из них родились недоношенными 6 человек, из которых трое - глубоконедоношеные: В учреждениях здравоохранения города по беременности не наблюдались матери 3 детей ( 2 отказных ребенка и 1 родился и умер в Ростове);

- Смертность населения в трудоспособном возрасте составила 101,0  случаев на 100 тыс. человек населения, что соответствует запланированному показателю.

- Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения составила  38,0 на 100 тыс. населения, что лучше  планового значения 43,3 на 100 тыс. населения.

- Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза, составила в отчетном периоде 68%, что  соответствует плановому  значению.

Улучшение  вышеперечисленных показателей достигнуто за счет проведение таких мероприятий как:  организация эффективной  работы первичных сосудистых отделений МУЗ «ГБ №1»; организация диспансерного наблюдения пациентов, перенесших сосудистые заболевания, после выписки из стационара; ведение  регистров  сосудистых больных; улучшение обеспеченности оборудованием отделений, оказывающих помощь сосудистым больным; улучшение диагностической базы амбулаторно-поликлинических учреждений; организация направления больных сосудистого профиля на получение высокотехнологичной медицинской помощи.

- Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, составила 86%, что соответствует плановому значению.

- Удовлетворенность населения медицинской помощью – данные отсутствуют, так как показатель рассчитывается Администрацией Ростовской области.

- Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения соответствует плановому значению.

- Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, - 17,6%, плановое значение 11,6%

- Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь, - 12,6%, плановое значение 8,3%

- Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь, - 36,8%, плановое значение 27,2%

Невыполнение показателей объясняется выходом на пенсию врачей, достигших пенсионного возраста ( в 2012 году 22% врачей имели возраст 60 лет и старше, в первом квартале 2013 год – 19,2 % врачей имели данный возраст). Достижение показателей запланировано в 3 квартале 2013 года. Администрацией города проводятся  мероприятия по улучшению кадрового обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения: в первом квартале доплату к заработной плате получают 11врачей – молодых специалистов, доплату к  стипендии в размере 5000 рублей получают 5 человек, 6 врачей –специалистов улучшили жилищные условия.

Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников соответствует плановому значению

За счет выполнения мероприятий программы, направленных на  укрепление материально-технической базы медицинских учреждений удалось достичь значительного выполнения таких показателей как фондовооруженность учреждений здравоохранения и фондооснащенность учреждений здравоохранения.

Удельный вес муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись пациентов на прием к врачу поликлиники посредством сети Интернет или через инфомат,  составил 66,6%, что соответствует плановому значению.

Начальник

Управления здравоохранения					В.Я.Гапон